# REGISTRO DE RIESGOS DEL EMPALME SICOM

## Empalme Operativo SICOM — CI2 ↔ INTERNEXA ↔ MME

Empalme: EMP-SICOM-2026-01
Gerente de Proyecto CI2: Luis Felipe Herrera (CI2 / IND TECH)
Director de Empalme / PM Ejecutivo: Jelkin Zair Carrillo Franco (Innovadataco)
Versión: 1.0
Fecha: 20 de Mayo de 2026
Próxima Revisión: Semanal (cada viernes 5:00 PM)

## LEYENDA DE PROBABILIDAD E IMPACTO

Probabilidad: - A (Alta): >70% de ocurrir - M (Media): 30-70% de ocurrir - B (Baja): <30% de ocurrir

Impacto: - Crítico: Afecta objetivos principales, plazo o costo >20% - Alto: Afecta entregables específicos, requiere acción inmediata - Medio: Genera retrasos menores o costos adicionales - Bajo: Manejable sin afectar objetivos principales

Estrategias: - Evitar: Eliminar la causa - Mitigar: Reducir probabilidad/impacto - Transferir: Tercerizar el riesgo - Aceptar: Monitorear sin acción

## RIESGOS ACTIVOS

### R001: Resistencia de INTERNEXA a entregar información

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Descripción | INTERNEXA puede resistirse a entregar documentación, accesos, código, backups o conocimiento crítico, ya sea por desinterés, falta de recursos asignados o conflictos internos |
| Categoría | Contractual/Operativo |
| Probabilidad | A (Alta) — Ya está ocurriendo |
| Impacto | Crítico — Bloquea todo el empalme, imposible continuar sin entregas |
| Prioridad | 🔴 CRÍTICA |
| Estrategia | Mitigar + Transferir |
| Plan de Acción | 1) Formalizar TODOS los requerimientos por escrito (matriz de entregables)2) Invocar cláusulas contractuales de entrega y cesión (Contrato GGC-2034-2025)3) Escalar a Elizabeth (MME) en máximo 24h si hay resistencia4) Documentar cada solicitud y respuesta (trazabilidad legal)5) Preparar plan legal de contingencia con Diana Cáceres6) Establecer consecuencias contractuales por incumplimiento |
| Responsable | Jelkin Carrillo (Innovadataco) + Elizabeth (MME) |
| Reporte a | Luis Herrera (CI2) — Alerta inmediata si hay resistencia |
| Fecha Límite | Continuo — Semana 1 (instalación gobierno) |
| Estado | 🔄 En tratamiento |
| Indicador | % de entregables recibidos vs solicitados (meta: 100%) |

### R002: Documentación incompleta o desactualizada

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Descripción | El inventario técnico, arquitectura, código o documentación entregada por INTERNEXA puede estar incompleto, desactualizado o no coincidir con la realidad operativa |
| Categoría | Técnico/Calidad |
| Probabilidad | A (Alta) — Común en empalmes |
| Impacto | Alto — Falla en apropiación técnica, retrabajo, hallazgos críticos |
| Prioridad | 🔴 CRÍTICA |
| Estrategia | Mitigar |
| Plan de Acción | 1) Validar documentación contra ambiente real (no solo contra documentos)2) Levantamiento técnico independiente por parte de CI23) Comparar arquitectura aterrizada vs operación real4) Emitir acta de no conformidad si hay brechas5) Exigir completitud como condición de pago/aceptación6) Documentar hallazgos con severidad y plan de cierre |
| Responsable | Especialista Infra (CI2) + Especialista BD (CI2) |
| Fecha Límite | Semana 2 (31 mayo) — Inventario completo |
| Estado | ⏳ Preventivo |
| Indicador | % de documentación validada vs requerida (meta: 100%) |

### R003: Backups no restaurables

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Descripción | Los backups de aplicaciones y bases de datos proporcionados por INTERNEXA pueden no restaurarse correctamente en el ambiente de CI2 |
| Categoría | Técnico/Continuidad |
| Probabilidad | M (Media) |
| Impacto | Crítico — Pérdida de datos, imposibilidad de continuidad, falla del empalme |
| Prioridad | 🔴 CRÍTICA |
| Estrategia | Mitigar |
| Plan de Acción | 1) Exigir prueba de restore en ambiente controlado (Semana 4)2) Validar integridad de datos post-restore3) Tener plan B: reconstrucción desde código fuente4) No aprobar corte sin restore validado y documentado5) Probar restore en ambiente de ensayo CI2 antes de producción6) Verificar consistencia referencial y completitud de objetos |
| Responsable | Especialista BD (CI2) + INTERNEXA (soporte) |
| Fecha Límite | Semana 4 (14 junio) |
| Estado | ⏳ Preventivo |
| Indicador | Restore exitoso documentado (meta: 100% éxito) |

### R004: Credenciales o certificados no transferibles

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Descripción | Claves, certificados SSL, cuentas de servicio, tokens de API o credenciales de terceros pueden no ser transferibles a CI2 |
| Categoría | Seguridad |
| Probabilidad | M (Media) |
| Impacto | Alto — Bloqueo operativo, imposibilidad de integraciones, caída de servicios |
| Prioridad | 🟡 ALTA |
| Estrategia | Mitigar |
| Plan de Acción | 1) Inventario completo de credenciales (Semana 1)2) Plan de rotación controlada de secretos3) Identificar certificados con proveedores externos4) Renegociar contratos de terceros si es necesario5) No aprobar corte sin 100% de credenciales transferidas6) Validar RBAC y MFA en ambiente CI2 antes del corte |
| Responsable | Especialista Seguridad (CI2) |
| Fecha Límite | Semana 6 (30 junio) |
| Estado | ⏳ Preventivo |
| Indicador | % de credenciales transferidas (meta: 100%) |

### R005: Dependencia de personas clave de INTERNEXA

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Descripción | El conocimiento tácito del sistema puede estar concentrado en pocas personas de INTERNEXA, sin documentación adecuada. Si estas personas no están disponibles, se pierde conocimiento crítico |
| Categoría | Conocimiento/Operativo |
| Probabilidad | A (Alta) |
| Impacto | Alto — Pérdida de conocimiento, imposibilidad de operar post-corte |
| Prioridad | 🟡 ALTA |
| Estrategia | Mitigar |
| Plan de Acción | 1) Identificar personas clave desde Semana 12) Sesiones de transferencia grabadas (audio/video)3) Shadowing obligatorio: CI2 observa y ejecuta junto a INTERNEXA4) Construir runbooks CI2 con operación real, no solo documentos5) Validación funcional en campo con casos críticos6) Plan de contingencia si persona clave no está disponible |
| Responsable | Jelkin Carrillo (CI2) + Responsable Operativo (INTERNEXA) |
| Fecha Límite | Semana 5-6 (operación en sombra) |
| Estado | ⏳ Preventivo |
| Indicador | # de sesiones grabadas, # de runbooks construidos (meta: 100% procesos críticos) |

### R006: Retraso en aprovisionamiento infraestructura CI2

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Descripción | La infraestructura destino de CI2 (servidores, redes, almacenamiento, enlaces) puede no estar lista a tiempo para recibir el sistema |
| Categoría | Infraestructura |
| Probabilidad | M (Media) |
| Impacto | Alto — Imposibilidad de replicar, retraso en restore, retraso en pruebas |
| Prioridad | 🟡 ALTA |
| Estrategia | Mitigar |
| Plan de Acción | 1) Kickoff inmediato de infraestructura (Semana 1)2) Contratar enlaces telecom con urgencia3) Instalar hardware en rack con prioridad4) Configurar VMware, networking, backups con HA5) Plan B: usar nube temporal si infraestructura propia no está lista6) Monitoreo diario de avance de infraestructura |
| Responsable | Especialista Infra (CI2) + Proveedores HW/Telecom |
| Fecha Límite | Semana 3 (7 junio) |
| Estado | ⏳ Preventivo |
| Indicador | % de infraestructura lista (meta: 100% para Semana 3) |

### R007: Falla en pruebas de estrés o rendimiento

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema puede no soportar la carga operativa real en el ambiente de CI2, revelando cuellos de botella no detectados |
| Categoría | Técnico/Rendimiento |
| Probabilidad | M (Media) |
| Impacto | Alto — Degradación del servicio post-corte, incumplimiento ANS |
| Prioridad | 🟡 ALTA |
| Estrategia | Mitigar |
| Plan de Acción | 1) Definir perfiles de carga basados en operación real2) Ejecutar pruebas de estrés en ambiente de ensayo3) Identificar cuellos de botella y plan de optimización4) Validar escalabilidad horizontal/vertical5) No aprobar corte sin pruebas de rendimiento aprobadas6) Plan de escalación rápida post-corte si se detectan problemas |
| Responsable | Especialista Apps (CI2) + Especialista Infra (CI2) |
| Fecha Límite | Semana 6 (30 junio) |
| Estado | ⏳ Preventivo |
| Indicador | Resultado pruebas estrés (meta: aprobado) |

### R008: Brechas de seguridad no detectadas

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema puede tener vulnerabilidades de seguridad no detectadas que se manifiesten durante o después del empalme |
| Categoría | Seguridad |
| Probabilidad | M (Media) |
| Impacto | Crítico — Incidente de seguridad, exposición de datos, sanciones |
| Prioridad | 🔴 CRÍTICA |
| Estrategia | Mitigar |
| Plan de Acción | 1) Escaneo de vulnerabilidades externo e interno2) Revisión de presentación en capa perimetral (Firewall/WAF)3) Validación de RBAC, MFA, bóveda de secretos4) Integración con SIEM y verificación de logs5) Identificación de sistemas legacy y controles compensatorios6) No aprobar corte sin informe de seguridad limpio |
| Responsable | Especialista Seguridad (CI2) |
| Fecha Límite | Semana 5-6 (21-30 junio) |
| Estado | ⏳ Preventivo |
| Indicador | # de vulnerabilidades críticas abiertas (meta: 0) |

## RIESGOS RESIDUALES (Aceptados)

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Estrategia | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR01 | Cambios en prioridades del MME | B | Alto | Aceptar | Gobierno del empalme gestionará con Elizabeth |
| RR02 | Indisponibilidad de Elizabeth (MME) | B | Medio | Aceptar | Jelkin tiene contacto directo, escalación definida |
| RR03 | Problemas técnicos de plataformas (Drive, GitHub) | B | Bajo | Aceptar | Backups automáticos diarios |
| RR04 | Retraso en aprobaciones formales del MME | M | Medio | Aceptar | Elizabeth comprometida, seguimiento semanal |

## HISTORIAL DE RIESGOS ATENDIDOS

| ID | Riesgo | Fecha Cierre | Resultado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Sin riesgos cerrados aún | - | - | - |

## ACCIONES INMEDIATAS (PRÓXIMAS 48 HORAS)

- 🔴 URGENTE: Formalizar matriz de entregables a INTERNEXA (Jelkin)

- 🔴 URGENTE: Identificar personas clave de INTERNEXA (Jelkin)

- 🟡 IMPORTANTE: Iniciar kickoff de infraestructura CI2 (Especialista Infra)

- 🟡 IMPORTANTE: Inventario inicial de credenciales (Especialista Seguridad)

- 🟢 PLANIFICADO: Preparar ambiente de ensayo (Especialista BD)

## REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

Frecuencia: Semanal (cada viernes 5:00 PM)
Responsable Revisión: Jelkin Zair Carrillo Franco
Participantes: Especialistas CI2 + Elizabeth (MME)
Método: Mesa Técnica de Empalme

Próximas revisiones: - 23 Mayo 2026 - 30 Mayo 2026 - 6 Junio 2026 - 13 Junio 2026 - 20 Junio 2026 - 27 Junio 2026

Luis Felipe Herrera
Gerente de Proyecto CI2 — IND TECH / CI2

Jelkin Zair Carrillo Franco
Director de Empalme / PM Ejecutivo — Innovadataco

ZEUS - Agente IA InnovaDataCo
Soporte PM2 y Gestión Documental