# PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL EMPALME SICOM

## Empalme Operativo SICOM — CI2 ↔ INTERNEXA ↔ MME

Empalme: EMP-SICOM-2026-01
Gerente de Proyecto CI2: Luis Felipe Herrera (CI2 / IND TECH)
Director de Empalme / PM Ejecutivo: Jelkin Zair Carrillo Franco (Innovadataco)
Versión: 1.0
Fecha: 20 de Mayo de 2026
Aprobador: Luis Felipe Herrera (CI2)

## 1. OBJETIVOS DE CALIDAD DEL EMPALME

### 1.1 Objetivo General

Garantizar que la transferencia del sistema SICOM desde INTERNEXA a CI2 cumpla con los estándares técnicos, funcionales y de seguridad requeridos para una operación continua y sin interrupciones.

### 1.2 Objetivos Específicos

- Validar que todos los dominios técnicos (D1-D10) cumplan con criterios de aceptación medibles

- Asegurar la integridad de datos durante todo el proceso de empalme

- Verificar que la infraestructura destino de CI2 sopere la carga operativa real

- Confirmar que el equipo CI2 tenga dominio técnico mínimo viable post-corte

- Documentar evidencia formal de cada validación para auditoría futura

## 2. CRITERIOS DE CALIDAD POR DOMINIO TÉCNICO

### D1. INFRAESTRUCTURA

| Criterio | Métrica | Método de Verificación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Inventario completo | 100% de VMs, storage, red documentados | Checklist vs ambiente real | Especialista Infra CI2 |
| Arquitectura aterrizada | Diagramas coinciden con operación | Validación visual + pruebas | Especialista Infra CI2 |
| Certificados vigentes | >90 días de validez restante | Revisión de fechas de vencimiento | Especialista Seguridad CI2 |
| Redundancia de red | Enlaces duplicados confirmados | Prueba de failover | Especialista Infra CI2 |
| Capacidad de storage | >30% de espacio libre post-migración | Medición real | Especialista Infra CI2 |

### D2. CÓDIGO Y DESPLIEGUE

| Criterio | Métrica | Método de Verificación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Repositorios clonados | 100% del código fuente transferido | Git log + diff | Especialista Apps CI2 |
| Pipelines funcionales | Build + deploy exitoso en ambiente CI2 | Ejecución de pipeline | Especialista Apps CI2 |
| Artefactos versionados | Todos los artefactos identificados | Inventario de artefactos | Especialista Apps CI2 |
| Rollback validado | Rollback ejecutado exitosamente en <30 min | Prueba de rollback | Especialista Apps CI2 |
| Variables de entorno | Configuración documentada y transferida | Checklist de variables | Especialista Apps CI2 |

### D3. BASE DE DATOS

| Criterio | Métrica | Método de Verificación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Restore exitoso | 100% de bases restauradas en ambiente CI2 | Ejecución de restore | Especialista BD CI2 |
| Integridad referencial | 0 inconsistencias detectadas | Scripts de validación | Especialista BD CI2 |
| Completitud de objetos | 100% de tablas, índices, procedimientos transferidos | Comparación esquema origen vs destino | Especialista BD CI2 |
| Volumen de datos | <5% de diferencia en conteos de registros | Conteos post-restore | Especialista BD CI2 |
| Jobs programados | Todos los jobs identificados y documentados | Inventario de jobs | Especialista BD CI2 |

### D4. SEGURIDAD

| Criterio | Métrica | Método de Verificación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Escaneo de vulnerabilidades | 0 vulnerabilidades críticas | Informe de escaneo | Especialista Seguridad CI2 |
| RBAC transferido | 100% de roles y permisos replicados | Validación de accesos | Especialista Seguridad CI2 |
| MFA habilitado | Autenticación multifactor funcionando | Prueba de login | Especialista Seguridad CI2 |
| SIEM integrado | Logs operacionales visibles en SIEM de CI2 | Verificación de dashboards | Especialista Seguridad CI2 |
| Hardening aplicado | Checklist de hardening completado | Auditoría de configuración | Especialista Seguridad CI2 |

### D5. INTEGRACIONES

| Criterio | Métrica | Método de Verificación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Conectividad de APIs | 100% de endpoints respondiendo | Pruebas de conectividad | Especialista Apps CI2 |
| Servicios web operativos | Todos los servicios levantados y funcionando | Health checks | Especialista Apps CI2 |
| Colas de mensajes | Sin mensajes pendientes >24h | Monitoreo de colas | Especialista Apps CI2 |
| Notificaciones funcionando | Envío de notificaciones validado | Prueba de notificación | Especialista Apps CI2 |

### D6. OPERACIÓN

| Criterio | Métrica | Método de Verificación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Runbooks completos | 100% de procesos críticos documentados | Revisión de runbooks | Especialista Operación CI2 |
| Turnos 24/7 definidos | Calendario de turnos establecido | Documento de turnos | Especialista Operación CI2 |
| Mesa de ayuda configurada | Sistema de tickets funcionando | Prueba de creación de ticket | Especialista Operación CI2 |
| Escalamiento definido | Matriz de escalamiento documentada | Revisión de matriz | Especialista Operación CI2 |

### D7. CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

| Criterio | Métrica | Método de Verificación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| RPO validado | <4 horas de pérdida de datos aceptable | Simulacro de restore | Especialista BD CI2 |
| RTO validado | <8 horas de recuperación del servicio | Simulacro de conmutación | Especialista Infra CI2 |
| Sitio alterno operativo | Replicación funcionando en sitio alterno | Prueba de replicación | Especialista Infra CI2 |
| Simulacro ejecutado | Simulacro de contingencia exitoso | Acta de simulacro | Jelkin Carrillo |

### D8. DOCUMENTACIÓN

| Criterio | Métrica | Método de Verificación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Carpeta maestra consolidada | Toda la documentación en repositorio único | Revisión de estructura de carpetas | Jelkin Carrillo |
| Documentación técnica completa | Arquitectura, diseño, configuraciones documentadas | Checklist de documentos | Especialista Infra CI2 |
| Documentación operativa completa | Procedimientos, runbooks, FAQs documentadas | Revisión de runbooks | Especialista Operación CI2 |
| Documentación de usuario | Manuales de usuario actualizados | Revisión de manuales | Especialista Apps CI2 |

### D9. GOBIERNO Y CALIDAD

| Criterio | Métrica | Método de Verificación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Actas completas | 100% de reuniones con acta firmada | Revisión de actas | Jelkin Carrillo |
| RAID actualizado | Matriz de riesgos, acciones, decisiones, issues actualizada | Revisión semanal | Jelkin Carrillo |
| Comité operativo | Comité directivo funcionando según acta de constitución | Verificación de reuniones | Jelkin Carrillo |

### D10. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

| Criterio | Métrica | Método de Verificación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Sesiones grabadas | 100% de sesiones de transferencia grabadas | Inventario de grabaciones | Jelkin Carrillo |
| Runbooks construidos | 100% de procesos críticos con runbook CI2 propio | Revisión de runbooks | Especialista Operación CI2 |
| Validación funcional | Casos críticos de negocio ejecutados exitosamente | Pruebas funcionales | Especialista Apps CI2 |
| Shadowing completado | 40 horas de shadowing por especialista CI2 | Registro de horas | Jelkin Carrillo |

## 3. PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

### 3.1 Fase de Validación por Dominio

[ENTREGA INTERNEXA] → [VALIDACIÓN CI2] → [APROBACIÓN] → [REGISTRO]
      ↓                      ↓                ↓            ↓
   Documentos            Checklist        Firma         Acta
   Accesos               Pruebas          Aceptación     Evidencia
   Código                Revisión         Go/No-Go       RAID

### 3.2 Roles de Calidad

| Rol | Responsabilidad | Persona |
| --- | --- | --- |
| Aseguramiento de Calidad | Definir criterios, auditar cumplimiento, reportar desviaciones | Jelkin Carrillo |
| Control de Calidad Técnico | Ejecutar validaciones técnicas, documentar hallazgos | Especialistas CI2 |
| Aceptación Formal | Firmar actas de recibo, aprobar hitos | Luis Herrera (CI2) + Elizabeth (MME) |

### 3.3 Herramientas de Calidad

| Propósito | Herramienta | Uso |
| --- | --- | --- |
| Checklist de validación | Google Sheets / Excel | Validación por dominio |
| Registro de hallazgos | GitHub Issues | Tracking de bugs y observaciones |
| Escaneo de vulnerabilidades | [Por definir según stack] | Seguridad |
| Pruebas de rendimiento | [Por definir según stack] | Estrés y carga |
| Monitoreo de calidad | Dashboard PM2 | Métricas en tiempo real |

## 4. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES

### 4.1 Clasificación de Hallazgos

| Severidad | Definición | Ejemplo | Tiempo de Resolución |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítica | Bloquea el empalme, riesgo de falla total | Backups no restaurables, caída de servicio | 24 horas |
| Alta | Afecta dominio técnico, requiere acción antes del corte | Documentación incompleta, credenciales faltantes | 72 horas |
| Media | Debe resolverse antes de estabilización | Configuración subóptima, performance degradada | 1 semana |
| Baja | Mejora recomendada, no bloqueante | Documentación desactualizada, optimización menor | Post-empalme |

### 4.2 Proceso de Manejo de Hallazgos

- Detección: Especialista CI2 identifica hallazgo durante validación

- Registro: Documentar en GitHub Issues con severidad y evidencia

- Notificación: Alertar a Jelkin Carrillo y Luis Herrera si es Crítica/Alta

- Asignación: Asignar responsable de cierre (INTERNEXA o CI2)

- Seguimiento: Monitorear diariamente hasta cierre

- Validación: Revalidar por especialista CI2 una vez corregido

- Cierre: Documentar resolución y cerrar issue

## 5. AUDITORÍAS Y REVISIONES

### 5.1 Auditorías Programadas

| Auditoría | Frecuencia | Responsable | Enfoque |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión de dominios técnicos | Semanal | Jelkin Carrillo | % de validación por dominio |
| Revisión de riesgos y hallazgos | Semanal | Jelkin Carrillo | Estado de no conformidades |
| Revisión de documentación | Quincenal | Jelkin Carrillo | Completitud y calidad de actas |
| Auditoría de seguridad | Semana 5 | Especialista Seguridad | Escaneo de vulnerabilidades |
| Auditoría de calidad pre-corte | Semana 6 | Jelkin Carrillo | Checklist final Go/No-Go |

### 5.2 Revisiones por Fase

| Fase | Revisión | Participantes | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Fin Semana 2 | Revisión de inventario | CI2 + INTERNEXA + MME | Acta de inventario validado |
| Fin Semana 4 | Revisión de restore | CI2 + INTERNEXA | Acta de restore validado |
| Fin Semana 5 | Revisión de operación en sombra | CI2 + INTERNEXA | Acta de shadowing completado |
| Fin Semana 6 | Revisión pre-corte (Go/No-Go) | CI2 + MME + INTERNEXA | Decisión formal de corte |

## 6. INDICADORES DE CALIDAD (KPIs)

| KPI | Meta | Frecuencia de Medición | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| % de dominios técnicos validados | 100% | Semanal | Jelkin Carrillo |
| # de hallazgos críticos abiertos | 0 | Diario | Jelkin Carrillo |
| # de hallazgos altos abiertos | < 3 | Semanal | Jelkin Carrillo |
| % de documentación completa | 100% | Quincenal | Jelkin Carrillo |
| % de casos de prueba exitosos | > 95% | Por fase | Especialistas CI2 |
| Tiempo promedio de resolución de hallazgos | < 48h | Semanal | Jelkin Carrillo |
| Satisfacción de Luis Herrera con calidad | > 90% | Mensual | Jelkin Carrillo |

## 7. APROBACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente de Proyecto CI2 | Luis Felipe Herrera | _________________ | 20/05/2026 |
| Director de Empalme / PM Ejecutivo | Jelkin Zair Carrillo Franco | _________________ | 20/05/2026 |
| Supervisora MME | Elizabeth | _________________ | 20/05/2026 |

Luis Felipe Herrera
Gerente de Proyecto CI2 — IND TECH / CI2

Jelkin Zair Carrillo Franco
Director de Empalme / PM Ejecutivo — Innovadataco

ZEUS - Agente IA InnovaDataCo
Soporte PM2 y Gestión Documental