# PLAN DE RECURSOS DEL EMPALME SICOM

## Empalme Operativo SICOM — CI2 ↔ INTERNEXA ↔ MME

Empalme: EMP-SICOM-2026-01
Gerente de Proyecto CI2: Luis Felipe Herrera (CI2 / IND TECH)
Director de Empalme / PM Ejecutivo: Jelkin Zair Carrillo Franco (Innovadataco)
Versión: 1.0
Fecha: 20 de Mayo de 2026
Aprobador: Luis Felipe Herrera (CI2)

## 1. RECURSOS HUMANOS

### 1.1 Equipo CI2 — Innovadataco (Contratado por IND TECH)

| Rol | Nombre | Asignación | Período | Función Principal | Costo Estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Director de Empalme / PM Ejecutivo | Jelkin Zair Carrillo Franco | 100% | 15 May - 30 Jun 2026 | Gestión PM2, coordinación, reporte a Luis Herrera, control de calidad | $25.000.000 (contrato IND TECH) |
| Especialista Seguridad | [Por asignar] | 100% | 19 May - 30 Jun 2026 | Hardening, RBAC, MFA, SIEM, vulnerabilidades | Por definir |
| Especialista Infraestructura | [Por asignar] | 100% | 19 May - 30 Jun 2026 | VMs, redes, almacenamiento, backups, replicación | Por definir |
| Especialista Base de Datos | [Por asignar] | 100% | 19 May - 30 Jun 2026 | Restore, integridad, jobs, replicación | Por definir |
| Especialista Aplicaciones | [Por asignar] | 100% | 19 May - 30 Jun 2026 | Código, despliegues, APIs, front-end | Por definir |
| Especialista Operación | [Por asignar] | 100% | 15 Jun - 30 Jun 2026 | Runbooks, turnos 24/7, mesa de ayuda | Por definir |

Total Equipo CI2: 6 personas (incluyendo Jelkin)

### 1.2 Equipo INTERNEXA (Saliente)

| Rol | Nombre | Asignación | Período | Función Principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsable Técnico | [Por designar] | 50% | 19 May - 30 Jun 2026 | Entrega documentación, accesos, soporte técnico |
| Responsable Operativo | [Por designar] | 50% | 15 Jun - 30 Jun 2026 | Transferencia funcional, shadowing, runbooks |
| Responsable Seguridad | [Por designar] | 25% | 19 May - 30 Jun 2026 | Entrega credenciales, certificados, RBAC |

Total Equipo INTERNEXA: 3 personas

### 1.3 Recursos MME

| Rol | Nombre | Asignación | Período | Función Principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Supervisora del Contrato | Elizabeth | 25% | 19 May - 30 Jun 2026 | Supervisión contractual, aceptaciones, pagos |
| Ordenador del Gasto | [Por identificar] | 10% | Eventos clave | Aprobación de pagos, decisiones contractuales |

## 2. RECURSOS TÉCNICOS / INFRAESTRUCTURA

### 2.1 Infraestructura Destino CI2

| Recurso | Especificación | Estado | Fecha Requerida | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servidores / VMs | [Por definir según inventario INTERNEXA] | En preparación | Semana 3 (7 Jun) | Especialista Infra CI2 |
| Almacenamiento | [Por definir según volumen BD] | En preparación | Semana 3 (7 Jun) | Especialista Infra CI2 |
| Red / Networking | VLANs, firewalls, balanceadores | En preparación | Semana 3 (7 Jun) | Especialista Infra CI2 |
| Enlaces Telecom | MPLS, internet dedicado | Por contratar | Semana 2 (31 May) | Especialista Infra CI2 |
| Sitio Alterno / DR | Replicación geográfica | En evaluación | Semana 5 (21 Jun) | Especialista Infra CI2 |

### 2.2 Licencias y Software

| Recurso | Proveedor | Vigencia | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema Operativo | [Por identificar] | [Por verificar] | Por transferir | INTERNEXA |
| Base de Datos | [Por identificar] | [Por verificar] | Por transferir | INTERNEXA |
| Middleware | [Por identificar] | [Por verificar] | Por transferir | INTERNEXA |
| Herramientas de Monitoreo | [Por identificar] | [Por verificar] | Por transferir | INTERNEXA |
| Certificados SSL | [Por identificar] | [Por verificar] | Por transferir | INTERNEXA |

### 2.3 Herramientas de Trabajo del Empalme

| Herramienta | Propósito | Proveedor | Acceso |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub / GitLab | Repositorio de código y documentación PM2 | Innovadataco | Equipo CI2 + Luis Herrera |
| Google Drive | Documentación compartida con MME e INTERNEXA | MME / CI2 | Todos los stakeholders |
| Google Meet / Teams | Reuniones virtuales | CI2 | Todos |
| Telegram | Comunicación rápida PM | Innovadataco | Jelkin + ZEUS + Luis Herrera |
| Jira / GitHub Issues | Gestión de tareas y hallazgos | Innovadataco | Equipo CI2 |
| SIEM | Monitoreo de seguridad | CI2 | Especialista Seguridad |

## 3. PRESUPUESTO DEL EMPALME

### 3.1 Costos de Personal (Estimados)

| Concepto | Valor | Notas |
| --- | --- | --- |
| Contrato Innovadataco ↔ IND TECH | $25.000.000 | Vigente 15 May - 14 Jun 2026 |
| Prórroga / Adenda contractual | [Por negociar] | Necesaria para cubrir hasta 30 Jun |
| Personal adicional CI2 | [Por definir] | Especialistas técnicos |
| Total Personal | $25.000.000 + adicionales |  |

### 3.2 Costos de Infraestructura (Estimados)

| Concepto | Valor | Notas |
| --- | --- | --- |
| Hardware / Servidores | [Por definir] | Si aplica compra/alquiler |
| Enlaces Telecom | [Por definir] | Contrato con proveedor |
| Licencias de software | [Por definir] | Transferidas o nuevas |
| Cloud / Hosting temporal | [Por definir] | Si aplica plan B |
| Total Infraestructura | [Por definir] |  |

### 3.3 Costos Operativos del Empalme

| Concepto | Valor | Notas |
| --- | --- | --- |
| Viajes / Traslados | [Por definir] | Si equipo CI2 debe desplazarse |
| Capacitaciones / Certificaciones | [Por definir] | Si aplica |
| Herramientas de prueba | [Por definir] | Licencias de testing |
| Contingencia (10%) | [Por calcular] | Reserva para imprevistos |
| Total Operativo | [Por definir] |  |

## 4. PLAN DE ADQUISICIONES

### 4.1 Adquisiciones Urgentes (Semana 1-2)

| Adquisición | Justificación | Fecha Límite | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enlaces Telecom | Conectividad entre sedes para replicación | 31 May 2026 | Especialista Infra CI2 | ⏳ Pendiente |
| Infraestructura HW/SW destino | Ambiente para restore y pruebas | 7 Jun 2026 | Especialista Infra CI2 | ⏳ Pendiente |
| Licencias adicionales | Si INTERNEXA no transfiere todas | 14 Jun 2026 | Especialista Seguridad CI2 | ⏳ Pendiente |

### 4.2 Adquisiciones Planificadas (Semana 3-4)

| Adquisición | Justificación | Fecha Límite | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herramientas de monitoreo | SIEM, APM, logging para CI2 | 21 Jun 2026 | Especialista Seguridad CI2 | ⏳ Pendiente |
| Backup adicional | Solución de backup propia de CI2 | 21 Jun 2026 | Especialista BD CI2 | ⏳ Pendiente |

## 5. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI)

### 5.1 RACI por Actividad del Empalme

| Actividad | Jelkin (PM) | Esp. Seg | Esp. Infra | Esp. BD | Esp. Apps | Esp. Op | INTERNEXA | MME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalación gobierno | A/R | C | C | C | C | I | I | C |
| Recibir inventario técnico | A | C | R | C | C | I | R | I |
| Validar arquitectura | A | C | R | C | C | I | C | I |
| Restore de backups | A | C | C | R | C | I | C | I |
| Validar integridad BD | A | C | C | R | C | I | C | I |
| Clonar repositorios | A | C | C | C | R | I | C | I |
| Pruebas de seguridad | A | R | C | C | C | I | C | I |
| Operación en sombra | A | C | C | C | C | R | R | I |
| Construir runbooks | A | C | C | C | C | R | C | I |
| Pruebas de estrés | A | C | R | C | R | I | C | I |
| Simulacro de contingencia | A | C | R | C | C | I | C | I |
| Corte controlado | A/R | C | C | C | C | C | C | A |
| Acta de recibo final | R | C | C | C | C | I | C | A |

Leyenda RACI: - R = Responsible (Ejecuta) - A = Accountable (Aprobador, único) - C = Consulted (Consultado) - I = Informed (Informado)

## 6. PLAN DE FORMACIÓN / CAPACITACIÓN

### 6.1 Formación del Equipo CI2

| Capacitación | Destinatarios | Duración | Fecha | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inducción al SICOM | Todo el equipo CI2 | 4 horas | Semana 1 | INTERNEXA (si coopera) / Documentación | ⏳ Pendiente |
| Arquitectura técnica del SICOM | Esp. Infra, BD, Apps | 4 horas | Semana 2 | INTERNEXA / Documentación | ⏳ Pendiente |
| Seguridad y RBAC del SICOM | Esp. Seguridad | 4 horas | Semana 2 | INTERNEXA / Documentación | ⏳ Pendiente |
| Operación y procedimientos | Esp. Operación | 8 horas | Semana 5 | INTERNEXA (shadowing) | ⏳ Pendiente |
| Mesa de ayuda y escalamiento | Esp. Operación | 4 horas | Semana 5 | INTERNEXA (shadowing) | ⏳ Pendiente |

### 6.2 Formación por Shadowing (Operación en Sombra)

| Shadowing | Especialista CI2 | Especialista INTERNEXA | Duración | Período |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Operación de infraestructura | Esp. Infra CI2 | Esp. Infra INTERNEXA | 40 horas | Semana 5 |
| Administración de BD | Esp. BD CI2 | Esp. BD INTERNEXA | 40 horas | Semana 5 |
| Despliegue y aplicaciones | Esp. Apps CI2 | Esp. Apps INTERNEXA | 40 horas | Semana 5 |
| Seguridad y monitoreo | Esp. Seguridad CI2 | Esp. Seg INTERNEXA | 40 horas | Semana 5 |
| Operación funcional (turnos) | Esp. Operación CI2 | Esp. Operación INTERNEXA | 40 horas | Semana 5-6 |

## 7. GESTIÓN DE RECURSOS

### 7.1 Asignación de Recursos por Semana

| Semana | Recursos CI2 | Recursos INTERNEXA | Recursos MME | Enfoque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | Jelkin 100% + Esp. Seg/Infra/BD/Apps 50% | Responsable Técnico 25% | Elizabeth 10% | Gobierno, accesos, planificación |
| Semana 2 | Todo el equipo 100% | Responsable Técnico 50% | Elizabeth 10% | Inventario, validación técnica |
| Semana 3 | Todo el equipo 100% | Responsable Técnico 50% | Elizabeth 10% | Restore, pruebas técnicas |
| Semana 4 | Todo el equipo 100% | Responsable Técnico 50% | Elizabeth 25% | Pruebas, acta parcial |
| Semana 5 | Todo el equipo 100% + Esp. Operación 100% | Responsable Operativo 50% | Elizabeth 25% | Shadowing, transferencia |
| Semana 6 | Todo el equipo 100% | Responsable Técnico 25% + Operativo 50% | Elizabeth 50% | Corte, recibo final |

### 7.2 Gestión de Conflictos de Recursos

| Conflicto | Mitigación | Responsable |
| --- | --- | --- |
| INTERNEXA no asigna personal clave | Escalar a Elizabeth (MME) contractualmente | Jelkin Carrillo |
| Especialista CI2 no disponible | Reasignar tareas o contratar temporal | Jelkin Carrillo |
| Infraestructura destino no lista | Plan B: nube temporal, extender pruebas | Jelkin + Luis Herrera |
| Licencias no transferibles | Renegociar con proveedor o comprar nuevas | Luis Herrera (CI2) |

## 8. APROBACIÓN DEL PLAN DE RECURSOS

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente de Proyecto CI2 | Luis Felipe Herrera | _________________ | 20/05/2026 |
| Director de Empalme / PM Ejecutivo | Jelkin Zair Carrillo Franco | _________________ | 20/05/2026 |
| Supervisora MME | Elizabeth | _________________ | 20/05/2026 |

Luis Felipe Herrera
Gerente de Proyecto CI2 — IND TECH / CI2

Jelkin Zair Carrillo Franco
Director de Empalme / PM Ejecutivo — Innovadataco

ZEUS - Agente IA InnovaDataCo
Soporte PM2 y Gestión Documental