# AGENDA DE REUNIÓN — ALINEACIÓN INICIAL EMPALME SICOM

## Jelkin Carrillo (Innovadataco) ↔ Luis Felipe Herrera (CI2 / IND TECH)

Fecha: Miércoles 21 de Mayo de 2026
Hora: 9:00 AM (Hora Colombia)
Duración: 90 minutos
Modalidad: [Por confirmar — Virtual / Presencial]
Objetivo: Alinear estructura de gobernanza, reporte, roles y próximas acciones del empalme SICOM

## PARTICIPANTES

| Rol | Nombre | Entidad | Función en la Reunión |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente de Proyecto CI2 | Luis Felipe Herrera | CI2 / IND TECH | Define expectativas, aprueba estructura, toma decisiones |
| Director de Empalme / PM Ejecutivo | Jelkin Zair Carrillo Franco | Innovadataco | Presenta propuesta, recibe feedback, compromete acciones |
| Soporte Documental | ZEUS (Innovadataco) | Innovadataco | Toma notas, genera acta, actualiza documentación PM2 |

## AGENDA DETALLADA (90 minutos)

### 1. BIENVENIDA Y CONTEXTO (5 minutos)

- Saludo y confirmación de roles

- Recordatorio: Jelkin reporta a Luis, Luis reporta a Elizabeth (MME)

- Objetivo de la reunión: Alinear, no decidir todo

### 2. ESTRUCTURA DE GOBERNANZA DEL EMPALME (15 minutos)

Propuesta a validar:

Jelkin (Innovadataco) → Luis (CI2) → Elizabeth (MME) → MME

Temas a confirmar: - [ ] ¿Luis prefiere reportes semanales los lunes o viernes? - [ ] ¿Formato: email formal + dashboard PM2 o solo email? - [ ] ¿Elizabeth debe estar en copia de los reportes semanales o solo quincenales? - [ ] ¿Quién convoca las reuniones con Elizabeth — Luis o Jelkin?

Documento de referencia: 01-ACTA-CONSTITUCION-EMPALME.md (Sección 2.1)

### 3. ROLES Y RESPONSABILIDADES (15 minutos)

Confirmar quién hace qué:

| Tarea | ¿Lo hace Jelkin? | ¿Lo hace Luis? | ¿Lo delega Luis? |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporte semanal de avance | ✅ Ejecuta | ✅ Recibe | — |
| Reporte quincenal al MME | ❌ No | ✅ Ejecuta | — |
| Contacto con INTERNEXA | ✅ Ejecuta | ❌ No | — |
| Escalar problemas a Elizabeth | ⚠️ A través de Luis | ✅ Ejecuta | — |
| Designar especialistas CI2 | ❌ No | ✅ Ejecuta | — |
| Aprobar hitos del empalme | ⚠️ Propone | ✅ Aprueba | — |
| Validar calidad técnica | ✅ Ejecuta | ✅ Aprueba | — |
| Firmar actas de recibo | ⚠️ Prepara | ✅ Firma | — |
| Gestión contractual con MME | ❌ No | ✅ Ejecuta | — |
| Presupuesto del empalme | ⚠️ Propone | ✅ Aprueba | — |

Documento de referencia: 08-PLAN-RECURSOS-EMPALME.md (Sección 5.1 RACI)

### 4. CRONOGRAMA Y FECHAS CRÍTICAS (15 minutos)

Validar fechas:

| Fecha | Evento | ¿Confirmada? | ¿Quién la confirma? |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 mayo 2026 | Inicio del empalme | ✅ | Ya iniciado |
| 25 mayo 2026 | Gobierno instalado | ⏳ | Jelkin propone, Luis aprueba |
| 31 mayo 2026 | Inventario técnico validado | ⏳ | Jelkin ejecuta, Luis valida |
| 14 junio 2026 | Acta de recibo parcial (D1-D5) | ⏳ | Jelkin prepara, Luis firma |
| 21 junio 2026 | Shadowing iniciado | ⏳ | Jelkin coordina, Luis aprueba |
| 30 junio 2026 | Corte controlado + recibo final | ⏳ | Jelkin ejecuta, Luis + Elizabeth firman |
| 1 julio 2026 | Inicio operación CI2 | ⏳ | Luis confirma con MME |
| 15 julio 2026 | Cierre administrativo | ⏳ | Jelkin prepara, Luis aprueba |

Preguntas clave: - [ ] ¿Hay flexibilidad en las fechas si INTERNEXA no coopera? - [ ] ¿Cuál es la fecha límite INAMOVIBLE? - [ ] ¿Qué pasa si no estamos listos para el 30 de junio?

Documento de referencia: 02-CRONOGRAMA-GANTT-EMPALME.md

### 5. EQUIPO TÉCNICO CI2 — DESIGNACIÓN (15 minutos)

Confirmar especialistas:

| Rol | ¿Asignado? | Nombre | ¿Disponible 19 may - 30 jun? | ¿Remoto o presencial? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especialista Seguridad | ⏳ | [Por confirmar] | [Por confirmar] | [Por confirmar] |
| Especialista Infraestructura | ⏳ | [Por confirmar] | [Por confirmar] | [Por confirmar] |
| Especialista Base de Datos | ⏳ | [Por confirmar] | [Por confirmar] | [Por confirmar] |
| Especialista Aplicaciones | ⏳ | [Por confirmar] | [Por confirmar] | [Por confirmar] |
| Especialista Operación | ⏳ | [Por confirmar] | [Por confirmar] | [Por confirmar] |

Preguntas clave: - [ ] ¿El equipo está 100% asignado al empalme o tiene otras responsabilidades? - [ ] ¿Hay especialistas en Bogotá o están en otra ciudad? - [ ] ¿Necesitan viajar a las instalaciones del MME o INTERNEXA?

Documento de referencia: 08-PLAN-RECURSOS-EMPALME.md (Sección 1.1)

### 6. ACCESO A INTERNEXA — ESTRATEGIA (15 minutos)

Situación actual: INTERNEXA no ha entregado información técnica

Opciones a discutir:

| Opción | Descripción | Pros | Contras | ¿Luis prefiere esta? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Luis solicita a Elizabeth (MME) carta formal exigiendo cooperación | Oficial, con respaldo contractual | Puede tardar, depende de Elizabeth | [ ] |
| B | Jelkin contacta directamente a INTERNEXA (sin carta) | Rápido, informal | Sin respaldo, pueden ignorar | [ ] |
| C | Reunión tripartita: Luis + Jelkin + INTERNEXA + Elizabeth | Todos alineados, oficial | Difícil coordinar agendas | [ ] |
| D | Esperar a que el MME resuelva contractualmente | Seguro legalmente | Muy lento, riesgo de retraso | [ ] |

Preguntas clave: - [ ] ¿Luis conoce a alguien en INTERNEXA que pueda facilitar el contacto? - [ ] ¿Hay cláusulas en el contrato GGC-2034-2025 que obliguen la entrega? - [ ] ¿Elizabeth tiene experiencia en este tipo de empalmes?

Documento de referencia: 00-DOCUMENTO-MAESTRO-EMPALME-SICOM.md (Sección 4.1)

### 7. PRESUPUESTO Y RECURSOS (10 minutos)

Confirmar: - [ ] ¿El contrato IND TECH ↔ Innovadataco ($25M) cubre todo el empalme o necesita prórroga? - [ ] ¿Hay presupuesto adicional para infraestructura, viajes, licencias? - [ ] ¿Quién aprueba gastos imprevistos? - [ ] ¿Necesitamos una adenda contractual para cubrir hasta el 30 de junio?

Documento de referencia: 08-PLAN-RECURSOS-EMPALME.md (Sección 3)

### 8. PRÓXIMAS ACCIONES COMPROMETIDAS (5 minutos)

Resumen de acuerdos:

| # | Acción | Responsable | Fecha Límite | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Por definir en reunión] |  |  |  |
| 2 | [Por definir en reunión] |  |  |  |
| 3 | [Por definir en reunión] |  |  |  |
| 4 | [Por definir en reunión] |  |  |  |
| 5 | [Por definir en reunión] |  |  |  |

### 9. CIERRE Y FECHA SIGUIENTE REUNIÓN (5 minutos)

- Confirmar próxima reunión (¿semanal? ¿cada 3 días?)

- Confirmar canal de comunicación (¿Telegram? ¿Email? ¿Meet?)

- Agradecimiento y cierre

## DOCUMENTOS A LLEVAR A LA REUNIÓN

| # | Documento | Formato | Para qué |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00-DOCUMENTO-MAESTRO-EMPALME-SICOM.md | Digital (laptop/tablet) | Contexto general del empalme |
| 2 | 01-ACTA-CONSTITUCION-EMPALME.md | Digital | Gobernanza y roles |
| 3 | 02-CRONOGRAMA-GANTT-EMPALME.md | Digital | Fechas y hitos |
| 4 | 08-PLAN-RECURSOS-EMPALME.md | Digital | Equipo y presupuesto |
| 5 | Agenda de esta reunión | Impresa / Digital | Guía de la conversación |
| 6 | Block de notas / Laptop | Físico | Tomar notas de decisiones |

## NOTAS PARA JELKIN (Pre-reunión)

Antes de la reunión: - [ ] Revisar todos los documentos PM2 generados - [ ] Preparar 2-3 opciones para cada decisión (no solo preguntar) - [ ] Tener lista la estructura de reporte que propones - [ ] Pensar en riesgos que Luis podría identificar y tener respuestas

Durante la reunión: - [ ] Tomar notas de TODO lo que Luis diga (preferencias, preocupaciones, decisiones) - [ ] No asumir — preguntar y confirmar - [ ] Si Luis no sabe algo, proponer opciones, no dejar en el aire - [ ] Cada decisión: ¿quién lo hace? ¿para cuándo? ¿qué se necesita?

Después de la reunión: - [ ] ZEUS generará el Acta de Reunión con acuerdos y acciones - [ ] Actualizar documentos PM2 según decisiones de Luis - [ ] Enviar resumen a Luis por email para confirmación

## POSIBLES OBJECIONES DE LUIS Y RESPUESTAS

| Objeción | Respuesta Propuesta |
| --- | --- |
| “No tengo tiempo para reportes semanales” | “Te envío un dashboard de 1 página con semáforos — 5 minutos de lectura” |
| “No conozco a Elizabeth” | “Yo coordino la primera reunión y te presento” |
| “El equipo técnico no está listo” | “Definamos fecha límite para designarlos — sin equipo no avanzamos” |
| “INTERNEXA nunca va a cooperar” | “Tenemos 4 opciones — elijamos la más efectiva juntos” |
| “No hay presupuesto para más” | “El contrato actual vence el 14 jun — necesitamos adenda para llegar al 30 jun” |
| “Esto es más complejo de lo que pensé” | “Por eso estamos aplicando PM2 — para reducir complejidad en pasos manejables” |

Luis Felipe Herrera
Gerente de Proyecto CI2 — IND TECH / CI2

Jelkin Zair Carrillo Franco
Director de Empalme / PM Ejecutivo — Innovadataco

ZEUS - Agente IA InnovaDataCo
Soporte PM2 y Gestión Documental