# ANÁLISIS PM2 — PLAN DE EMPALME SICOM

## Evaluación Metodológica y Documentación Requerida

Proyecto: SICOM — Empalme Operativo
Contrato: GGC-2034-2025 (MME ↔ INTERNEXA)
Periodo Empalme: 19 mayo — 30 junio 2026 (6 semanas)
Inicio Operación: 1 julio 2026
Análisis generado: 20 de mayo de 2026
Metodología: PM2 Innovadataco v1.0

## 1. EVALUACIÓN: ¿QUÉ TIENEN vs QUÉ LES FALTA?

### ✅ LO QUE TIENEN (Documentación Existente)

| Documento | Estado | Calidad | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrato Interadministrativo GGC-2034-2025 | ✅ Firmado | Alta | Drive / SECOP II |
| Plan de Empalme SICOM (368KB PDF) | ✅ Existe | Media-Alta | Drive |
| Preguntas Adicionales SICOM (120KB PDF) | ✅ Existe | Alta | Drive |
| Anexo Técnico Características SICOM | ✅ Adjunto al contrato | Alta | Drive |
| Estructura de carpetas en Drive | ✅ Organizada | Media | Drive Base/ |

### ❌ LO QUE LES FALTA (Documentación PM2 Requerida)

| Documento PM2 | Prioridad | Impacto si falta | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 01-ACTA-CONSTITUCIÓN | 🔴 CRÍTICA | Sin gobernanza definida | ❌ NO EXISTE |
| 02-CRONOGRAMA-GANTT | 🔴 CRÍTICA | Sin ruta crítica visible | ❌ NO EXISTE |
| 03-REGISTRO-RIESGOS | 🔴 CRÍTICA | 6 riesgos en rojo sin mitigación formal | ❌ NO EXISTE |
| 04-MATRIZ-STAKEHOLDERS | 🟡 ALTA | Actores sin mapear ni estrategia | ❌ NO EXISTE |
| 05-PLAN-COMUNICACIONES | 🟡 ALTA | Sin protocolos de alerta ni escalamiento | ❌ NO EXISTE |
| 06-PLAN-CALIDAD | 🟡 ALTA | Sin criterios de aceptación formalizados | ❌ NO EXISTE |
| 07-ACTAS-REUNIONES | 🟡 ALTA | Sin registro de decisiones | ❌ NO EXISTE |
| 08-INFORMES-AVANCE | 🟢 MEDIA | Sin seguimiento formal al MME | ❌ NO EXISTE |

## 2. HALLAZGOS CRÍTICOS DEL PLAN DE EMPALME

### 🔴 Hallazgo 1: Error en Cronograma (SEMANAS 7-8 REPETIDAS)

Problema: El documento menciona “8 semanas” pero: - Semana 5 = 15-21 junio - Semana 6 = 22-30 junio
- Semana 7 = 15-21 junio (¡REPETIDA!) - Semana 8 = 22-30 junio (¡REPETIDA!)

Impacto: Confusión en fechas, actividades duplicadas, imposibilidad de seguimiento real.

Acción requerida: Corregir numeración. El empalme real es de 6 semanas (19 mayo - 30 junio), no 8.

### 🔴 Hallazgo 2: Inconsistencia Semana 1 vs Semana 2

Problema: Semana 1 dice “19-25 mayo” pero semana 2 dice “26-31 mayo”.
Esto deja 6 días en semana 1 y 6 días en semana 2 = inconsistencia con calendario real.

Impacto: Planificación errónea, recursos mal asignados.

Acción requerida: Alinear a semanas calendario reales (lun-dom o según hábiles).

### 🔴 Hallazgo 3: Sin Gobierno Formal Instalado

Problema: El plan menciona “instalar gobierno” en semana 1 pero no define: - Roles específicos con nombres - Responsabilidades firmadas - Cadena de decisión - Protocolo de escalamiento

Impacto: Si hay un bloqueo, ¿quién decide? ¿Quién escala al MME?

Acción requerida: Crear ACTA DE CONSTITUCIÓN del empalme con gobernanza clara.

### 🟡 Hallazgo 4: Riesgos Sin Mitigación Documentada

Problema: Identifican 6 riesgos en rojo pero no hay: - Plan de mitigación detallado por riesgo - Responsable asignado por riesgo - Indicador de monitoreo - Fecha límite de cierre

Impacto: Riesgos se materializan sin respuesta preparada.

Acción requerida: Crear REGISTRO DE RIESGOS PM2 con mitigaciones concretas.

### 🟡 Hallazgo 5: Sin Matriz de Stakeholders

Problema: Mencionan “MME, operador saliente, entrante” pero no hay: - Mapa de actores con contactos - Estrategia por stakeholder - Frecuencia de comunicación - Responsable de relación

Impacto: ¿Quién contacta al operador saliente? ¿Quién reporta al MME?

Acción requerida: Crear MATRIZ DE STAKEHOLDERS del empalme.

### 🟡 Hallazgo 6: Sin Plan de Comunicaciones

Problema: No hay definido: - Canales oficiales (email, Teams, llamada) - Frecuencia de reportes al MME - Protocolo de alertas críticas - Formato de actas - Registro de decisiones

Impacto: Comunicación caótica, decisiones no documentadas, sin trazabilidad.

Acción requerida: Crear PLAN DE COMUNICACIONES del empalme.

## 3. ANÁLISIS POR DOMINIOS PM2

### DOMINIO 1: GOBERNANZA (PM2-01)

| Elemento | Estado Plan SICOM | Estado PM2 Requerido | Brecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Acta de Constitución | ❌ No existe | ✅ Obligatoria | 🔴 CRÍTICA |
| Comité de Dirección | Mencionado sin nombres | Roles firmados | 🔴 CRÍTICA |
| Gerente de Proyecto | No definido | Asignado con autoridad | 🔴 CRÍTICA |
| Sponsor/Ejecutivo | No definido | CEO/MME designado | 🟡 ALTA |

Recomendación: Crear Acta de Constitución del Empalme SICOM inmediatamente.

### DOMINIO 2: CRONOGRAMA (PM2-02)

| Elemento | Estado Plan SICOM | Estado PM2 Requerido | Brecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Cronograma Gantt | ❌ No existe | ✅ Obligatorio | 🔴 CRÍTICA |
| Ruta Crítica | No visible | Identificada | 🔴 CRÍTICA |
| Hitos con fechas | Mencionados sin owner | Con responsable | 🟡 ALTA |
| Dependencias | No mapeadas | Visualizadas | 🟡 ALTA |

Recomendación: Construir cronograma Gantt con ruta crítica y dependencias.

### DOMINIO 3: RIESGOS (PM2-03)

| Elemento | Estado Plan SICOM | Estado PM2 Requerido | Brecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Registro de riesgos | 6 en rojo, sin mitigación | Con plan de acción | 🔴 CRÍTICA |
| Probabilidad/Impacto | No cuantificado | Matriz P/I | 🔴 CRÍTICA |
| Responsable por riesgo | No asignado | Nombrado | 🔴 CRÍTICA |
| Indicadores | No definidos | Monitoreables | 🟡 ALTA |

Recomendación: Crear Registro de Riesgos con mitigaciones concretas y owners.

### DOMINIO 4: STAKEHOLDERS (PM2-04)

| Elemento | Estado Plan SICOM | Estado PM2 Requerido | Brecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Mapa de stakeholders | No existe | Con estrategia | 🔴 CRÍTICA |
| Matriz poder/interés | No aplicada | Aplicada | 🟡 ALTA |
| Plan de involucramiento | No definido | Por grupo | 🟡 ALTA |
| Registro de interacciones | No existe | Actualizado | 🟡 ALTA |

Recomendación: Mapear todos los actores del empalme con estrategia clara.

### DOMINIO 5: COMUNICACIONES (PM2-05)

| Elemento | Estado Plan SICOM | Estado PM2 Requerido | Brecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de comunicaciones | ❌ No existe | ✅ Obligatorio | 🔴 CRÍTICA |
| Protocolo de alertas | No definido | Con niveles | 🔴 CRÍTICA |
| Actas de reunión | No mencionadas | Formato definido | 🟡 ALTA |
| Informes de avance | No definidos | Quincenales | 🟡 ALTA |

Recomendación: Definir canales, frecuencias y formatos de comunicación.

## 4. RIESGOS ESPECÍFICOS DEL EMPALME (Análisis PM2)

### R001: Error en Cronograma del Documento Oficial

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Descripción | Las semanas 7-8 repiten fechas de semanas 5-6; semanas de 6 días inconsistentes |
| Probabilidad | A (Alta) — Ya está ocurriendo |
| Impacto | Crítico — Confusión, actividades duplicadas, imposible seguimiento |
| Estrategia | Mitigar |
| Plan de Acción | 1) Corregir numeración a 6 semanas reales2) Alinear fechas a calendario hábil3) Revisar dependencias entre actividades4) Publicar versión corregida |
| Responsable | Gerente de Proyecto Empalme |
| Fecha Límite | 21 mayo 2026 (Semana 1) |
| Indicador | Versión corregida aprobada |

### R002: Sin Gobierno Formal del Empalme

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Descripción | No hay acta de constitución, comité definido, ni gerente asignado |
| Probabilidad | A (Alta) — Ya está ocurriendo |
| Impacto | Crítico — Bloqueos sin quién decida, sin trazabilidad |
| Estrategia | Mitigar |
| Plan de Acción | 1) Crear Acta de Constitución del Empalme2) Designar Gerente de Proyecto3) Definir Comité Directivo con nombres4) Firmar roles y responsabilidades |
| Responsable | MME (Ordenador del Gasto) |
| Fecha Límite | 20 mayo 2026 |
| Indicador | Acta firmada y publicada |

### R003: Resistencia del Operador Saliente

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Descripción | El operador saliente puede resistirse a entregar información, accesos o documentación |
| Probabilidad | A (Alta) — Identificado en plan |
| Impacto | Crítico — Retraso cronograma, pérdida de conocimiento |
| Estrategia | Mitigar + Transferir |
| Plan de Acción | 1) Formalizar requerimientos por escrito2) Invocar cláusulas contractuales de entrega3) Escalar a MME si hay resistencia4) Documentar cada solicitud y respuesta5) Preparar plan legal de contingencia |
| Responsable | MME + Supervisor del Contrato |
| Fecha Límite | Continuo |
| Indicador | % de entregables recibidos vs solicitados |

### R004: Documentación Incompleta o Desactualizada

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Descripción | Inventario técnico, arquitectura, código pueden estar incompletos |
| Probabilidad | A (Alta) — Identificado en plan |
| Impacto | Alto — Falla en apropiación técnica |
| Estrategia | Mitigar |
| Plan de Acción | 1) Validar contra ambiente real (no solo documentos)2) Levantamiento técnico independiente3) Acta de no conformidad si hay brechas4) Exigir completitud como condición de pago |
| Responsable | Entrante + MME |
| Fecha Límite | Semana 2 (31 mayo) |
| Indicador | % de documentación validada vs requerida |

### R005: Backups No Restaurables

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Descripción | Los backups del operador saliente pueden no restaurarse correctamente |
| Probabilidad | M (Media) |
| Impacto | Crítico — Pérdida de datos, imposibilidad de continuidad |
| Estrategia | Mitigar |
| Plan de Acción | 1) Exigir prueba de restore en semana 42) Validar integridad de datos3) Tener plan B: reconstrucción desde código4) No aprobar corte sin restore validado |
| Responsable | Entrante + Especialista BD |
| Fecha Límite | Semana 4 (14 junio) |
| Indicador | Restore exitoso documentado |

### R006: Credenciales o Certificados No Transferidos

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Descripción | Claves, certificados, cuentas de servicio no entregadas a tiempo |
| Probabilidad | M (Media) |
| Impacto | Alto — Bloqueo operativo o de integraciones |
| Estrategia | Mitigar |
| Plan de Acción | 1) Plan temprano de custodia (semana 1)2) Rotación controlada de secretos3) Inventario completo de credenciales4) No aprobar corte sin custodia completa |
| Responsable | Especialista Seguridad |
| Fecha Límite | Semana 7 (21 junio) |
| Indicador | 100% credenciales transferidas |

### R007: Dependencia de Personas Clave del Saliente

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Descripción | Conocimiento tácito en pocas personas, sin documentación |
| Probabilidad | A (Alta) |
| Impacto | Alto — Pérdida de conocimiento crítico |
| Estrategia | Mitigar |
| Plan de Acción | 1) Sesiones grabadas de transferencia2) Shadowing obligatorio (operación en sombra)3) Runbooks construidos con operación real4) Identificar personas clave desde semana 1 |
| Responsable | Entrante + MME |
| Fecha Límite | Semana 5-6 (operación en sombra) |
| Indicador | # de sesiones grabadas, # de runbooks construidos |

## 5. RECOMENDACIONES INMEDIATAS (PRÓXIMAS 48 HORAS)

### 🔴 URGENTE (Hoy — 20 mayo 2026)

- Corregir el Plan de Empalme — Semanas 7-8 repetidas, inconsistencia de fechas

- Crear Acta de Constitución del Empalme — Gobernanza, roles, responsabilidades

- Designar Gerente de Proyecto del Empalme — Con autoridad formal

- Instalar Comité Directivo — Con representantes de MME, entrante, saliente

### 🟡 IMPORTANTE (21-22 mayo 2026)

- Crear Registro de Riesgos PM2 — Con mitigaciones, owners, indicadores

- Crear Matriz de Stakeholders — Mapear todos los actores

- Crear Plan de Comunicaciones — Canales, frecuencias, protocolos

- Solicitar formalmente entregables — Al operador saliente, por escrito

### 🟢 PLANIFICADO (Semana 1 — 19-25 mayo)

- Crear Cronograma Gantt — Con ruta crítica y dependencias

- Abrir matriz RAID — Riesgos, acciones, decisiones, issues

- Definir criterios de aceptación — Por dominio técnico

- Establecer mesa técnica diaria — Con formato y registro

## 6. DOCUMENTACIÓN PM2 REQUERIDA PARA EL EMPALME

### Fase 1: INICIO (Semana 1 — 19-25 mayo)

| Documento | Prioridad | Responsable | Fecha Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 01-ACTA-CONSTITUCIÓN-EMPALME | 🔴 CRÍTICA | MME | 20 mayo |
| 02-CRONOGRAMA-GANTT-EMPALME | 🔴 CRÍTICA | Gerente Proyecto | 21 mayo |
| 03-REGISTRO-RIESGOS-EMPALME | 🔴 CRÍTICA | Gerente Proyecto | 21 mayo |
| 04-MATRIZ-STAKEHOLDERS-EMPALME | 🟡 ALTA | Gerente Proyecto | 22 mayo |
| 05-PLAN-COMUNICACIONES-EMPALME | 🟡 ALTA | Gerente Proyecto | 22 mayo |

### Fase 2: PLANIFICACIÓN (Semana 2 — 26-31 mayo)

| Documento | Prioridad | Responsable | Fecha Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 06-PLAN-CALIDAD-EMPALME | 🟡 ALTA | MME + Entrante | 28 mayo |
| 07-CRITERIOS-ACEPTACION-DOMINIOS | 🟡 ALTA | Entrante | 28 mayo |
| 08-PLAN-RECURSOS-EMPALME | 🟡 ALTA | Gerente Proyecto | 29 mayo |
| 09-PLAN-FORMA-CAPACITACION | 🟢 MEDIA | Entrante | 31 mayo |

### Fase 3: EJECUCIÓN (Semanas 3-6 — 1-30 junio)

| Documento | Prioridad | Responsable | Fecha Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-ACTAS-REUNIONES (semanales) | 🟡 ALTA | Secretario Técnico | Cada semana |
| 11-INFORMES-AVANCE (quincenales) | 🟡 ALTA | Gerente Proyecto | 15 jun, 30 jun |
| 12-REGISTRO-CAMBIOS | 🟡 ALTA | Gerente Proyecto | Continuo |
| 13-ACTA-RECIBO-PARCIAL | 🟡 ALTA | MME + Entrante + Saliente | 14 jun |
| 14-ACTA-RECIBO-FINAL | 🔴 CRÍTICA | MME + Entrante + Saliente | 30 jun |
| 15-ACTA-CESION-DERECHOS | 🔴 CRÍTICA | MME + Saliente | 30 jun |
| 16-ACTA-DESTRUCCION-DATOS | 🔴 CRÍTICA | Saliente + MME | 30 jun |

### Fase 4: CIERRE (1-15 julio)

| Documento | Prioridad | Responsable | Fecha Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 17-INFORME-CIERRE-EMPALME | 🔴 CRÍTICA | Gerente Proyecto | 15 jul |
| 18-LECCIONES-APRENDIDAS | 🟢 MEDIA | Equipo | 15 jul |
| 19-TRANSFERENCIA-CONOCIMIENTO | 🔴 CRÍTICA | Entrante | 15 jul |
| 20-CIERRE-ADMINISTRATIVO | 🔴 CRÍTICA | MME | 15 jul |

## 7. CONCLUSIÓN Y PRÓXIMOS PASOS

### Estado Actual del Empalme SICOM

| Dimensión | Calificación | Observación |
| --- | --- | --- |
| Documentación | 🟡 Regular | Plan existe pero con errores críticos |
| Gobernanza | 🔴 Crítica | Sin acta, sin gerente, sin comité |
| Cronograma | 🔴 Crítica | Errores de fechas, sin Gantt |
| Riesgos | 🔴 Crítica | Identificados pero sin mitigación formal |
| Stakeholders | 🔴 Crítica | Sin mapeo, sin estrategia |
| Comunicaciones | 🔴 Crítica | Sin plan, sin protocolos |
| Calidad | 🟡 Regular | Criterios mencionados pero no formalizados |

### Recomendación Estratégica

El empalme SICOM NO está listo para iniciar bajo estándares PM2. Se requiere:

- Corrección inmediata del plan de empalme (48 horas)

- Instalación de gobierno (72 horas)

- Generación de documentación PM2 base (1 semana)

- Validación con MME antes de iniciar operación formal

Riesgo de no actuar: El empalme inicia sin gobernanza, sin cronograma válido, sin mitigación de riesgos. Probabilidad alta de falla en corte del 30 de junio.

Análisis generado por: ZEUS - Agente IA InnovaDataCo
Fecha: 20 de mayo de 2026
Metodología: PM2 Innovadataco v1.0
Próxima revisión: 21 mayo 2026 (corrección plan + instalación gobierno)

“Un empalme sin gobernanza es una transición sin control.”