# PLAN DE CONTRATACIÓN EXPRESS CI2-SICOM

## 31 Personas en 15 Días — Perfiles Detallados

Proyecto: Empalme y Operación SICOM MME
Empresa: CI2
Gerente: Luis Felipe Herrera
Director Empalme: Jelkin Zair Carrillo Franco
Fecha inicio contratación: 21 mayo 2026
Fecha cierre contratación: 5 junio 2026
Inicio operación: 1 julio 2026

## 1. CRONOGRAMA EXPRESS (15 Días)

Mayo 2026                          Junio 2026
│                                  │
├─21─22─23─24─25─26─27─28─29─30─┼─01─02─03─04─05─┤
│  W1 PUBLICACIÓN + SCREENING     │  W2 ENTREVISTAS + OFERTAS  │
│  D1-7                           │  D8-15                       │
│                                 │                              │
│  D1-3: Publicar vacantes        │  D8-10: Entrevistas técnicas │
│  D3-5: Screening CVs          │  D10-12: Pruebas técnicas    │
│  D5-7: Entrevistas iniciales    │  D12-13: Referencias         │
│                                 │  D13-15: Ofertas + Firma     │

### Metas por Día

| Día | Fecha | Meta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 may | Aprobación plan, publicar vacantes | Jelkin + Luis |
| 2 | 22 may | 100 postulaciones recibidas | HR CI2 |
| 3 | 23 may | 200 postulaciones, screening iniciales | HR CI2 |
| 4 | 24 may | 80 candidatos preseleccionados | HR CI2 + Jelkin |
| 5 | 25 may | 60 candidatos para entrevista inicial | HR CI2 |
| 6 | 26 may | 40 entrevistas iniciales completadas | HR CI2 |
| 7 | 27 may | 35 candidatos para entrevista técnica | Jelkin |
| 8 | 28 may | 20 entrevistas técnicas día 1 | Jelkin + Líder Técnico |
| 9 | 29 may | 15 entrevistas técnicas día 2 | Jelkin + Líder Técnico |
| 10 | 30 may | 31 candidatos seleccionados para pruebas | Jelkin |
| 11 | 31 may | 20 pruebas técnicas día 1 | Evaluadores |
| 12 | 1 jun | 11 pruebas técnicas día 2 | Evaluadores |
| 13 | 2 jun | Referencias verificadas, decisiones finales | HR CI2 |
| 14 | 3 jun | Ofertas enviadas (31 personas) | HR CI2 + Luis |
| 15 | 4-5 jun | Firmas, contratos, onboarding día 1 | HR CI2 |

## 2. VACANTES DETALLADAS (31 Perfiles)

### 2.1 DIRECCIÓN DEL PROYECTO (3 personas)

#### VACANTE 001 — DIRECTOR DE PROYECTO SICOM

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Rol | Director de Proyecto |
| Cantidad | 1 |
| Dedicación | 100% |
| Ubicación | Bogotá |
| Modalidad | Híbrido (presencial 3 días, remoto 2 días) |
| Reporta a | Gerente de Proyecto CI2 (Luis Herrera) |
| Salario estimado | $8.000.000 - $10.000.000 COP mensual |

Formación Académica Mínima: - Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, o carreras afines - Certificación PMP (Project Management Professional) — deseable, no excluyente - Posgrado en gestión de proyectos — deseable

Experiencia Profesional Mínima: - 36 meses (3 años) en dirección de proyectos de tecnología - 24 meses en proyectos con entidades públicas (deseable) - Experiencia en empalmes o migraciones de sistemas críticos (deseable)

Conocimientos Técnicos: - Metodologías ágiles (Scrum, Kanban) - Gestión de riesgos, stakeholders, comunicaciones - Conocimiento de ANS y SLAs - Familiaridad con sector energético o combustibles (deseable)

Habilidades Blandas: - Liderazgo, comunicación ejecutiva - Manejo de crisis, toma de decisiones bajo presión - Negociación con proveedores y entidades públicas - Español fluido, inglés técnico (deseable)

Funciones Principales: 1. Dirigir el empalme SICOM de INTERNEXA a CI2 2. Garantizar cumplimiento de ANS del contrato MME 3. Reportar avances a Gerente CI2 y MME 4. Gestionar riesgos, cambios, comunicaciones 5. Asegurar entregables mensuales de calidad

#### VACANTE 002 — LÍDER TÉCNICO SICOM

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Rol | Líder Técnico |
| Cantidad | 1 |
| Dedicación | 100% |
| Ubicación | Bogotá |
| Modalidad | Híbrido |
| Reporta a | Director de Proyecto |
| Salario estimado | $7.000.000 - $9.000.000 COP mensual |

Formación Académica Mínima: - Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones - Certificación Scrum Master (CSM, PSM) — deseable - Certificación en arquitectura de software — deseable

Experiencia Profesional Mínima: - 36 meses en liderazgo técnico de proyectos de software - 24 meses en arquitectura de sistemas Java o BPM - 12 meses en metodologías ágiles (Scrum, XP)

Conocimientos Técnicos: - Arquitectura de software: monolítica, microservicios, SOA - Java EE, Spring, Hibernate, JPA - BPM: Camunda, Bonita, Bizagi, o similar - Bases de datos: Oracle, SQL Server - Cloud: AWS, Azure, GCP (deseable) - DevOps: CI/CD, Docker, Kubernetes (deseable)

Funciones Principales: 1. Definir y validar arquitectura técnica del SICOM en CI2 2. Liderar equipo de desarrollo (Java, BPM, BI) 3. Tomar decisiones técnicas críticas durante empalme 4. Validar código, despliegues, integraciones 5. Asegurar cumplimiento de estándares de calidad

#### VACANTE 003 — LÍDER FUNCIONAL / TEMÁTICO SICOM

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Rol | Líder Funcional / Temático |
| Cantidad | 1 |
| Dedicación | 100% |
| Ubicación | Bogotá |
| Modalidad | Híbrido |
| Reporta a | Director de Proyecto |
| Salario estimado | $6.500.000 - $8.000.000 COP mensual |

Formación Académica Mínima: - Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Industrial, o afines - Conocimiento sector energético o combustibles — valorado

Experiencia Profesional Mínima: - 36 meses en análisis funcional de sistemas de información - 24 meses en levantamiento de requisitos - 12 meses en sector público o regulado (deseable)

Conocimientos Técnicos: - Modelado de procesos de negocio (BPMN) - Especificación de requisitos (historias de usuario, casos de uso) - Conocimiento del sector de combustibles en Colombia (deseable) - Metodologías ágiles

Funciones Principales: 1. Levantar y documentar requisitos funcionales del SICOM 2. Validar funcionalidades con usuarios MME 3. Definir criterios de aceptación por módulo 4. Asegurar trazabilidad requisitos → desarrollo → pruebas 5. Apoyar capacitación a usuarios finales

### 2.2 ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (12 personas)

#### VACANTE 004 — DBA ORACLE SENIOR (2 personas)

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Rol | DBA Oracle Senior |
| Cantidad | 2 |
| Dedicación | 100% cada uno |
| Ubicación | Bogotá |
| Modalidad | Presencial (turnos 7×24) |
| Reporta a | Líder Técnico |
| Salario estimado | $6.000.000 - $7.500.000 COP mensual |

Formación Académica Mínima: - Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Telemática, o afines - Obligatorio: Certificación Oracle OCA (Oracle Certified Administrator) o Oracle Database Administration - Alternativa: Sin certificación, acreditar 36 meses adicionales de experiencia en Oracle (total 60 meses)

Experiencia Profesional Mínima: - 24 meses en administración de bases de datos Oracle (mínimo con certificación) - 60 meses en administración de bases de datos Oracle (si no tiene certificación) - 12 meses en ambientes de alta disponibilidad (RAC, Data Guard)

Conocimientos Técnicos Obligatorios: - Oracle 11g/12c/19c: instalación, configuración, tuning - RMAN: backups, restauración, recuperación - Performance tuning: SQL, índices, planes de ejecución - Alta disponibilidad: RAC, Data Guard, GoldenGate - Seguridad: usuarios, roles, políticas, TDE - PL/SQL: procedimientos, funciones, triggers - Linux/Unix: administración básica para BD

Funciones Principales: 1. Administrar bases de datos Oracle Producción y Contingencia 2. Ejecutar backups diarios, verificar integridad, probar restauración 3. Monitorear performance, diagnosticar, optimizar 4. Implementar planes de actualización de software Oracle 5. Definir políticas de seguridad de bases de datos 6. Prestar disponibilidad 7×24×365 según ANS

#### VACANTE 005 — INGENIERO DE PRUEBAS QA (2 personas)

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Rol | Ingeniero de Pruebas QA |
| Cantidad | 2 |
| Dedicación | 100% cada uno |
| Ubicación | Bogotá |
| Modalidad | Híbrido |
| Reporta a | Líder Técnico |
| Salario estimado | $4.500.000 - $6.000.000 COP mensual |

Formación Académica Mínima: - Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Telecomunicaciones, o afines

Experiencia Profesional Mínima: - 36 meses en ejecución de pruebas funcionales y no funcionales - 24 meses en levantamiento de requisitos y casos de prueba - 12 meses en automatización de pruebas (Selenium, JUnit, Postman)

Conocimientos Técnicos: - Diseño de casos de prueba, test plans, scripts - Pruebas funcionales, regresión, integración, rendimiento - Herramientas: Jira, TestRail, Selenium, JMeter, Postman - Metodologías ágiles, TDD, BDD - SQL: consultas, validación de datos

Funciones Principales: 1. Definir casos de prueba basados en requisitos 2. Diseñar test plans y scripts de pruebas 3. Ejecutar y documentar pruebas, reportar bugs 4. Hacer seguimiento a correcciones 5. Generar informes de resultados de pruebas 6. Realizar pruebas de aceptación con usuarios

#### VACANTE 006 — DESARROLLADOR JAVA (2 personas)

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Rol | Desarrollador Java |
| Cantidad | 2 |
| Dedicación | 100% cada uno |
| Ubicación | Bogotá |
| Modalidad | Híbrido |
| Reporta a | Líder Técnico |
| Salario estimado | $5.000.000 - $6.500.000 COP mensual |

Formación Académica Mínima: - Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Telecomunicaciones, o afines - Alternativa: Sin título, acreditar 24 meses adicionales de experiencia en Java (total 60 meses) - Alternativa: Título de posgrado en ingeniería de software

Experiencia Profesional Mínima: - 36 meses en desarrollo de sistemas de información en Java - 24 meses en Java EE, Spring, Hibernate - 12 meses en desarrollo web (JSF, Angular, React)

Conocimientos Técnicos: - Java EE, Spring Boot, Spring MVC, Spring Security - Hibernate, JPA, JDBC - Servicios web: REST, SOAP, JAX-WS, JAX-RS - Maven, Gradle, Git - Servidores de aplicaciones: Tomcat, JBoss, WebLogic - Bases de datos: Oracle, SQL Server

Nota: Una vez finalizada la transición de SICOM Web Java a Nuevo SICOM BPM, estos desarrolladores pasarán a ser Desarrolladores BPM.

Funciones Principales: 1. Realizar ajustes y adaptaciones al SICOM por cambio de normatividad 2. Atender requerimientos y solicitudes de soporte 3. Analizar, desarrollar y probar mejoras y nuevas implementaciones 4. Identificar e implementar mejoras al sistema 5. Corregir errores que se presenten en la aplicación 6. Supervisar, vigilar y mantener el aplicativo

#### VACANTE 007 — DESARROLLADOR BPM (3 personas)

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Rol | Desarrollador BPM |
| Cantidad | 3 |
| Dedicación | 100% cada uno |
| Ubicación | Bogotá |
| Modalidad | Híbrido |
| Reporta a | Líder Técnico |
| Salario estimado | $5.500.000 - $7.000.000 COP mensual |

Formación Académica Mínima: - Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Telecomunicaciones, o afines

Experiencia Profesional Mínima: - 36 meses en implementación y desarrollo de BPM (Business Process Management) - 12 meses adicionales en diseño e implementación de procesos en herramienta BPMS (Camunda, Bonita, Bizagi, Appian, etc.) - 24 meses en modelado de procesos de negocio (BPMN)

Conocimientos Técnicos: - BPMN 2.0: modelado, notación, patrones - BPMS: Camunda, Bonita, Bizagi, o similar - Java: integración con motores BPM - Web services: integración de procesos - Bases de datos: Oracle, SQL Server - UML, análisis de procesos

Nota: Una vez finalizado el proceso de transición de SICOM Web Java a Nuevo SICOM BPM, el equipo quedará en un total de 6 desarrolladores BPM (los 3 actuales + 2 desarrolladores Java convertidos).

Funciones Principales: 1. Modelar nuevos procesos que surjan de la operación 2. Realizar propuestas de modificaciones, correcciones, mejoras a procesos 3. Levantar incidentes de aplicaciones, mantener documentación técnica 4. Realizar propuestas de mejoras al sistema de información 5. Automatizar procesos para desarrollos evolutivos y correctivos 6. Realizar capacitaciones y transferencia de conocimiento

#### VACANTE 008 — ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (2 personas)

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Rol | Especialista en BI y Analítica |
| Cantidad | 2 |
| Dedicación | 100% cada uno |
| Ubicación | Bogotá |
| Modalidad | Híbrido |
| Reporta a | Líder Técnico |
| Salario estimado | $5.500.000 - $7.000.000 COP mensual |

Formación Académica Mínima: - Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Industrial, Matemáticas, Economía, Estadística, o afines - Obligatorio: Posgrado en analítica de datos, big data, inteligencia de negocios, minería de datos, ciencia de datos, o afines

Experiencia Profesional Mínima: - 24 meses en desarrollo e implementación de modelos de inteligencia de negocios - 24 meses en analítica de datos, minería de datos - 12 meses en SQL Server (SSAS, SSIS, SSRS)

Conocimientos Técnicos: - SQL Server Analysis Services (SSAS): cubos, dimensiones, medidas - SQL Server Integration Services (SSIS): ETLs, flujos de datos - SQL Server Reporting Services (SSRS): reportes, suscripciones - Power BI: dashboards, visualizaciones, DAX - Data warehousing, modelado dimensional (estrella, copo de nieve) - ETL: extracción, transformación, carga - Python/R para análisis de datos (deseable)

Funciones Principales: 1. Desarrollar nuevos cubos según necesidades del negocio 2. Asegurar conexión entre BD productiva y DataMart 3. Evaluar arquitectura, diseño y funcionalidades del BI 4. Desarrollar ETLs necesarios para integración de datos 5. Presentar propuestas de inteligencia de negocios al Ministerio 6. Generar documentos de pruebas de aceptación de cubos 7. Construir tableros de control e indicadores 8. Elaborar e implementar consultas y reportes requeridos

#### VACANTE 009 — ANALISTA DE INFORMACIÓN (7 personas)

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Rol | Analista de Información |
| Cantidad | 7 |
| Dedicación | 100% cada uno |
| Ubicación | Bogotá |
| Modalidad | Híbrido |
| Reporta a | Líder Funcional |
| Salario estimado | $3.500.000 - $4.500.000 COP mensual |

Formación Académica Mínima: - Título profesional o tecnólogo en Ingeniería de Sistemas, Estadística, Matemáticas, Economía, Administración, o afines - No requiere posgrado

Experiencia Profesional Mínima: - 12 meses en análisis de datos, reportes, o soporte técnico - 6 meses en atención al usuario o mesa de servicio (deseable) - Conocimiento del sector energético (deseable)

Conocimientos Técnicos: - SQL: consultas básicas, filtros, agregaciones - Excel: tablas dinámicas, fórmulas, macros básicas - Herramientas de BI: consulta de cubos, dashboards - Atención al usuario, soporte técnico nivel 1 - Documentación de procedimientos

Funciones Principales: 1. Atender solicitudes de información de usuarios del SICOM 2. Generar reportes estándar y ad-hoc 3. Validar calidad de datos reportados por agentes 4. Apoyar en procesos de formulación de precios 5. Documentar procedimientos operativos 6. Apoyar en capacitación a usuarios 7. Monitorear indicadores del Observatorio

#### VACANTE 010 — PROFESIONAL DE OPERACIÓN ESTADÍSTICA (1 persona)

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Rol | Profesional de Operación Estadística |
| Cantidad | 1 |
| Dedicación | 100% |
| Ubicación | Bogotá |
| Modalidad | Híbrido |
| Reporta a | Líder Funcional |
| Salario estimado | $5.000.000 - $6.500.000 COP mensual |

Formación Académica Mínima: - Título profesional en Estadística, Matemáticas, Economía, Ingeniería Industrial, o afines - Obligatorio: Certificación NTC PE 1000 (Norma Técnica Colombiana de Producción Estadística) o equivalente

Experiencia Profesional Mínima: - 24 meses en operación estadística, producción de indicadores - 12 meses en sector público o regulado (deseable) - Conocimiento de metodologías de muestreo, encuestas

Conocimientos Técnicos: - Metodologías estadísticas: muestreo, encuestas, inferencia - NTC PE 1000: producción estadística - Excel avanzado, R, Python, SPSS (deseable) - SQL: consultas para análisis de datos - Conocimiento sector energético (deseable)

Funciones Principales: 1. Garantizar calidad metodológica de indicadores del Observatorio 2. Validar formulación de precios de referencia 3. Documentar metodologías estadísticas del SICOM 4. Apoyar en diseño de nuevos indicadores 5. Auditar calidad de datos reportados 6. Transferir conocimiento metodológico

#### VACANTE 011 — PROFESIONAL DE CALIDAD (1 persona)

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Rol | Profesional de Calidad |
| Cantidad | 1 |
| Dedicación | 100% |
| Ubicación | Bogotá |
| Modalidad | Híbrido |
| Reporta a | Director de Proyecto |
| Salario estimado | $4.500.000 - $6.000.000 COP mensual |

Formación Académica Mínima: - Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Industrial, o afines - Obligatorio: Certificación ISO 9001 (auditor interno o lead auditor)

Experiencia Profesional Mínima: - 24 meses en gestión de calidad de software o servicios TI - 12 meses en auditorías de calidad, procesos - 12 meses en documentación de procesos y procedimientos

Conocimientos Técnicos: - ISO 9001, ISO 27001, ITIL - Modelos de calidad: CMMI, TMMi, ISO 25000 - Auditorías de procesos, checklists, no conformidades - Métricas de calidad: defectos, cobertura, satisfacción - Herramientas: Jira, Confluence, SonarQube (deseable)

Funciones Principales: 1. Definir y auditar procesos de calidad del proyecto 2. Asegurar cumplimiento de estándares ISO, NTC 3. Realizar auditorías internas de procesos 4. Documentar procedimientos operativos estándar (SOPs) 5. Medir y reportar indicadores de calidad 6. Gestionar no conformidades y acciones correctivas

### 2.3 CENTRO DE CONTACTO (7 personas)

#### VACANTE 012 — COORDINADOR DE CALL CENTER (1 persona)

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Rol | Coordinador de Call Center |
| Cantidad | 1 |
| Dedicación | 100% |
| Ubicación | Bogotá |
| Modalidad | Presencial (turnos) |
| Reporta a | Director de Proyecto |
| Salario estimado | $4.500.000 - $6.000.000 COP mensual |

Formación Académica Mínima: - Título profesional o tecnólogo en Administración, Mercadeo, Comunicación, Psicología, o afines - Certificación en gestión de Call Center — deseable

Experiencia Profesional Mínima: - 24 meses en coordinación o supervisión de Call Center - 12 meses en atención al usuario o servicio al cliente - 6 meses en sector público o regulado (deseable)

Conocimientos Técnicos: - Software de Call Center: Avaya, Genesys, Asterisk, o similar - Métricas: abandono, ASA, AHT, satisfacción - Gestión de colas, IVR, skill groups - Reportes, dashboards de Call Center - Escalamiento, manejo de crisis

Funciones Principales: 1. Coordinar operación diaria del Call Center 2. Monitorear métricas: abandono <20%, satisfacción >80% 3. Gestionar escalamientos y quejas 4. Generar reportes diarios, semanales, mensuales 5. Capacitar y evaluar agentes 6. Garantizar cumplimiento de ANS del Call Center

#### VACANTE 013 — AGENTE DE CALL CENTER (6 personas)

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Rol | Agente de Call Center |
| Cantidad | 6 |
| Dedicación | 100% cada uno |
| Ubicación | Bogotá |
| Modalidad | Presencial (turnos 7×24) |
| Reporta a | Coordinador de Call Center |
| Salario estimado | $2.500.000 - $3.500.000 COP mensual |

Formación Académica Mínima: - Bachillerato completo - Técnico, tecnólogo o profesional — deseable, no excluyente

Experiencia Profesional Mínima: - No requiere experiencia previa - 6 meses en atención al usuario o Call Center — deseable - Conocimiento sector energético — deseable

Conocimientos Técnicos: - Manejo básico de computador - Software de Call Center (capacitación interna) - Comunicación verbal efectiva - Manejo de conflictos, empatía

Habilidades Blandas: - Comunicación clara y efectiva - Paciencia, empatía, servicio al cliente - Manejo de estrés, multitarea - Trabajo en equipo, puntualidad

Funciones Principales: 1. Atender llamadas de usuarios del SICOM (agentes, ESP, EDS) 2. Registrar tickets, requerimientos, incidencias 3. Resolver consultas de primer nivel (FAQs) 4. Escalar casos que requieren nivel 2 o 3 5. Documentar interacciones en sistema 6. Cumplir metas de calidad y productividad

### 2.4 FORMACIÓN (2 personas)

#### VACANTE 014 — FORMADOR / CAPACITADOR (2 personas)

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Rol | Formador / Capacitador |
| Cantidad | 2 |
| Dedicación | 100% cada uno |
| Ubicación | Bogotá |
| Modalidad | Híbrido (viajes a regiones si aplica) |
| Reporta a | Líder Funcional |
| Salario estimado | $4.000.000 - $5.500.000 COP mensual |

Formación Académica Mínima: - Título profesional o tecnólogo en Educación, Pedagogía, Comunicación, o afines - Título en Ingeniería de Sistemas con experiencia en capacitación — aceptable

Experiencia Profesional Mínima: - 12 meses en capacitación o formación de adultos - 6 meses en capacitación técnica (software, sistemas) - 6 meses en diseño de material didáctico

Conocimientos Técnicos: - Metodologías de capacitación: andragogía, blended learning - Herramientas: LMS, presentaciones, videos, manuales - Conocimiento del SICOM (capacitación interna) - Evaluación de competencias, pruebas de conocimiento

Funciones Principales: 1. Diseñar y ejecutar plan de capacitación anual 2. Capacitar a nuevos usuarios del SICOM (agentes, ESP, EDS) 3. Crear material didáctico: manuales, videos, presentaciones 4. Evaluar competencias post-capacitación 5. Realizar capacitaciones presenciales y virtuales 6. Documentar asistencia, resultados, satisfacción

## 3. RESUMEN DE PERFILES Y PRESUPUESTO

### 3.1 Matriz de Contratación

| # | Rol | Cantidad | Salario Min | Salario Max | Total Min | Total Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Director de Proyecto | 1 | $8.000.000 | $10.000.000 | $8.000.000 | $10.000.000 |
| 2 | Líder Técnico | 1 | $7.000.000 | $9.000.000 | $7.000.000 | $9.000.000 |
| 3 | Líder Funcional | 1 | $6.500.000 | $8.000.000 | $6.500.000 | $8.000.000 |
| 4 | DBA Oracle | 2 | $6.000.000 | $7.500.000 | $12.000.000 | $15.000.000 |
| 5 | Ingeniero QA | 2 | $4.500.000 | $6.000.000 | $9.000.000 | $12.000.000 |
| 6 | Desarrollador Java | 2 | $5.000.000 | $6.500.000 | $10.000.000 | $13.000.000 |
| 7 | Desarrollador BPM | 3 | $5.500.000 | $7.000.000 | $16.500.000 | $21.000.000 |
| 8 | Especialista BI | 2 | $5.500.000 | $7.000.000 | $11.000.000 | $14.000.000 |
| 9 | Analista de Información | 7 | $3.500.000 | $4.500.000 | $24.500.000 | $31.500.000 |
| 10 | Profesional Estadística | 1 | $5.000.000 | $6.500.000 | $5.000.000 | $6.500.000 |
| 11 | Profesional Calidad | 1 | $4.500.000 | $6.000.000 | $4.500.000 | $6.000.000 |
| 12 | Coordinador CC | 1 | $4.500.000 | $6.000.000 | $4.500.000 | $6.000.000 |
| 13 | Agente CC | 6 | $2.500.000 | $3.500.000 | $15.000.000 | $21.000.000 |
| 14 | Formador | 2 | $4.000.000 | $5.500.000 | $8.000.000 | $11.000.000 |
|  | TOTAL | 31 |  |  | $141.500.000 | $184.000.000 |

### 3.2 Presupuesto Mensual de Nómina

| Concepto | Valor (COP) |
| --- | --- |
| Nómina base (rango medio) | $162.750.000 |
| Prestaciones sociales (31%) | $50.452.500 |
| Aportes parafiscales (9%) | $14.647.500 |
| TOTAL MENSUAL | $227.850.000 |
| TOTAL 5 MESES (jul-nov) | $1.139.250.000 |

### 3.3 Presupuesto Total del Proyecto (5 meses)

| Concepto | Valor (COP) |
| --- | --- |
| Nómina equipo (31 personas × 5 meses) | $1.139.250.000 |
| Infraestructura (DC, nube, licencias) | $800.000.000 |
| Seguridad (WAF, SIEM, pentests) | $100.000.000 |
| Capacitación y soporte | $50.000.000 |
| Monitoreo y herramientas | $30.000.000 |
| Empalme (Innovadataco, 6 semanas) | $713.000.000 |
| Contingencia (10%) | $283.225.000 |
| TOTAL PROYECTO | $3.115.475.000 |

## 4. PROCESO DE SELECCIÓN EXPRESS

### 4.1 Canales de Publicación

| Canal | Costo | Tiempo | Alcance |
| --- | --- | --- | --- |
| LinkedIn Jobs | $2.000.000/mes | Inmediato | Profesionales técnicos |
| Computrabajo | $1.500.000/mes | Inmediato | Amplio, todos los niveles |
| Elempleo | $1.000.000/mes | Inmediato | General |
| Referidos internos | $0 | 3-5 días | Alta calidad, confianza |
| Universidades (Uniandes, Nacional, Javeriana) | $0 | 5-7 días | Junior, trainees |
| Comunidades técnicas (Oracle, Java, BPM) | $0 | 7-10 días | Especializados |

### 4.2 Etapas de Selección

POSTULACIÓN → SCREENING → ENTREVISTA INICIAL → ENTREVISTA TÉCNICA → PRUEBA → REFERENCIAS → OFERTA → FIRMA
   (D1-3)      (D3-5)        (D5-7)              (D8-10)            (D10-12)   (D12-13)    (D13)   (D14-15)

### 4.3 Responsables por Etapa

| Etapa | Responsable | Duración | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- |
| Publicación | HR CI2 | D1-3 | LinkedIn, Computrabajo |
| Screening | HR CI2 + Jelkin | D3-5 | Excel, filtro CVs |
| Entrevista inicial | HR CI2 | D5-7 | Teams/Meet, 15 min |
| Entrevista técnica | Jelkin + Líder Técnico | D8-10 | Presencial/Teams, 45 min |
| Prueba técnica | Evaluador técnico | D10-12 | Online, 2-4 horas |
| Referencias | HR CI2 | D12-13 | Teléfono, email |
| Oferta | HR CI2 + Luis | D13 | Email formal |
| Firma | HR CI2 | D14-15 | Contrato, documentos |

## 5. ONBOARDING EXPRESS (3 Días)

### Día 1: Bienvenida y Contexto

| Hora | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | Bienvenida, presentación empresa, equipo | HR CI2 |
| 09:00-10:00 | Contexto del proyecto SICOM, contrato, ANS | Jelkin |
| 10:00-11:00 | Estructura del equipo, roles, reportes | Jelkin |
| 11:00-12:00 | Herramientas de trabajo: email, Teams, Jira | IT CI2 |
| 14:00-15:00 | Políticas de seguridad de la información | Seguridad CI2 |
| 15:00-16:00 | Políticas de calidad, procesos | Calidad CI2 |
| 16:00-17:00 | Preguntas, expectativas, compromisos | Jelkin |

### Día 2: Técnico y Operativo

| Hora | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 08:00-10:00 | Arquitectura SICOM: visión general | Líder Técnico |
| 10:00-12:00 | Acceso a plataformas, credenciales, VPN | IT CI2 |
| 14:00-15:00 | Procedimientos operativos estándar (SOPs) | Líder Funcional |
| 15:00-16:00 | Mesa de servicio: cómo reportar, escalar | Mesa CI2 |
| 16:00-17:00 | Call Center: procedimientos (si aplica) | Coordinador CC |

### Día 3: Práctica y Shadowing

| Hora | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 08:00-12:00 | Shadowing con INTERNEXA (remoto/presencial) | INTERNEXA |
| 14:00-16:00 | Pruebas prácticas: login, funcionalidades básicas | Líder Técnico |
| 16:00-17:00 | Evaluación de competencias, plan personal | Jelkin + Líder |

## 6. INDICADORES DE ÉXITO DE LA CONTRATACIÓN

| KPI | Meta | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Vacantes publicadas | 100% (31/31) | Día 3 | HR CI2 |
| Postulaciones recibidas | >300 | Día 7 | HR CI2 |
| Candidatos preseleccionados | >60 | Día 7 | HR CI2 + Jelkin |
| Entrevistas técnicas completadas | 100% (31/31) | Día 10 | Jelkin |
| Pruebas técnicas completadas | 100% (31/31) | Día 12 | Evaluadores |
| Ofertas aceptadas | >90% (28/31) | Día 14 | HR CI2 |
| Contratos firmados | 100% (31/31) | Día 15 | HR CI2 |
| Onboarding completado | 100% (31/31) | Día 18 | Jelkin |
| Competencias validadas | >90% nivel 3+ | Día 20 | Líder Técnico |

## 7. RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | No se consiguen candidatos calificados para roles técnicos | Media | Crítico | Canales especializados, consultoras, referidos, incentivos |
| C2 | Candidatos aceptan otras ofertas durante proceso | Alta | Alto | Proceso rápido, comunicación frecuente, ofertas competitivas |
| C3 | Referencias negativas de candidatos seleccionados | Baja | Alto | Verificación rigurosa, contrato provisional |
| C4 | Salarios esperados superan presupuesto | Media | Alto | Rango salarial claro desde inicio, negociación, beneficios no monetarios |
| C5 | Onboarding no alcanza competencias requeridas | Media | Alto | Shadowing extendido, capacitación adicional, consultores |
| C6 | Rotación temprana (primer mes) | Baja | Crítico | Clima laboral, beneficios, desarrollo profesional |
| C7 | Disponibilidad limitada de DBA Oracle certificados | Alta | Crítico | Buscar nacional e internacional, consultora especializada |

Documento generado por: ZEUS — Innovadataco
Fecha generación: 20 de mayo de 2026
Versión: 1.0
Próxima actualización: Post-reunión con Luis (21 mayo 2026)

## ANEXO: FORMATO DE VACANTE PARA PUBLICACIÓN

### Ejemplo: DBA Oracle Senior

VACANTE: DBA ORACLE SENIOR — PROYECTO SICOM MME
Empresa: CI2
Ubicación: Bogotá, Colombia
Modalidad: Presencial (turnos 7×24)
Salario: $6.000.000 - $7.500.000 COP mensual + prestaciones
Contrato: 5 meses (julio-noviembre 2026), posible extensión

DESCRIPCIÓN:
Buscamos DBA Oracle Senior para operar y mantener las bases de datos del 
Sistema de Información de Combustibles Minerales (SICOM) del Ministerio de 
Minas y Energía. Proyecto crítico, alta disponibilidad 7×24×365.

REQUISITOS:
- Título en Ingeniería de Sistemas o afines
- Certificación Oracle OCA o Oracle Database Administration (OBLIGATORIO)
- 2+ años en administración Oracle en ambientes de producción
- Experiencia en RMAN, RAC, Data Guard, performance tuning
- Disponibilidad 7×24 (turnos rotativos)

FUNCIONES:
- Administrar BD Oracle Producción y Contingencia
- Ejecutar backups, verificar integridad, probar restauración
- Monitorear performance, diagnosticar, optimizar
- Garantizar RPO <30 min, RTO ≤2h

BENEFICIOS:
- Salario competitivo
- Prestaciones de ley + primas
- Capacitación continua
- Posibilidad de extensión o vinculación permanente

ENVIAR HV A: [email CI2]
ASUNTO: DBA ORACLE — SICOM
FECHA LÍMITE: 25 mayo 2026

¿Aprobamos el plan de contratación para iniciar mañana?