# ACTA DE INICIO DEL EMPALME SICOM

## Sistema de Información de Combustibles Minerales — Inicio Formal del Empalme

Empalme: EMP-SICOM-2026-01
Gerente de Proyecto CI2: Luis Felipe Herrera (CI2 / IND TECH)
Director de Empalme / PM Ejecutivo: Jelkin Zair Carrillo Franco (Innovadataco)
Fecha de Inicio: 19 de Mayo de 2026
Lugar: [Por definir — Bogotá, Colombia]
Versión: 1.0

## 1. ASISTENTES

| Rol | Nombre | Entidad | Asistencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente de Proyecto CI2 | Luis Felipe Herrera | CI2 / IND TECH | ✅ Presencial / ⏳ Virtual |
| Director de Empalme / PM Ejecutivo | Jelkin Zair Carrillo Franco | Innovadataco | ✅ Presencial / ⏳ Virtual |
| Supervisora MME | Elizabeth | Ministerio de Minas y Energía | ⏳ Invitada |
| Representante Saliente | [Por designar] | INTERNEXA S.A. | ⏳ Invitado |

## 2. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Dar inicio formal al empalme operativo del Sistema de Información de Combustibles Minerales (SICOM), conforme al Contrato Interadministrativo GGC-2034-2025, estableciendo: 1. La estructura de gobernanza del empalme 2. Los roles y responsabilidades de cada parte 3. El cronograma de actividades 4. Las reglas de comunicación y reporte 5. Los riesgos iniciales identificados 6. Las acciones inmediatas a ejecutar

## 3. ANTECEDENTES

| # | Antecedente | Fecha | Documento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contrato Interadministrativo GGC-2034-2025 suscrito entre MME e INTERNEXA | [Por definir] | Contrato |
| 2 | Selección de CI2 como nuevo operador del SICOM | [Por definir] | Resolución / Acta |
| 3 | Constitución del empalme EMP-SICOM-2026-01 | 19 mayo 2026 | Acta de Constitución |
| 4 | Contrato de prestación de servicios IND TECH ↔ Innovadataco | 15 mayo 2026 | Contrato |

## 4. DECISIONES TOMADAS EN LA REUNIÓN

### 4.1 Estructura de Gobernanza

Aprobada la siguiente estructura:

MME (Elizabeth)
    ↑ Supervisa contractualmente
    ↓ Recibe reportes quincenales
CI2 / IND TECH (Luis Felipe Herrera)
    ↑ Recibe reportes semanales
    ↓ Aprueba hitos y decisiones
Innovadataco (Jelkin Zair Carrillo Franco)
    ↑ Ejecuta el empalme técnico
    ↓ Coordina equipo, valida calidad

### 4.2 Roles y Responsabilidades Confirmados

| Rol | Nombre | Responsabilidades Principales |
| --- | --- | --- |
| Gerente de Proyecto CI2 | Luis Felipe Herrera | Dirección estratégica, aprobación de hitos, reporte al MME, decisiones ejecutivas, gestión contractual |
| Director de Empalme / PM Ejecutivo | Jelkin Zair Carrillo Franco | Ejecución técnica del empalme, coordinación operativa, reporte a Luis Herrera, validación de entregas, control de calidad PM2, documentación |
| Supervisora MME | Elizabeth | Supervisión contractual, aceptaciones formales, pagos, mediación con INTERNEXA |
| Equipo Técnico CI2 | [Por designar] | Validación técnica, restore, pruebas, operación |

### 4.3 Cronograma Aprobado

| Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin | Hitos |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparación e Inicio | 19 may 2026 | 25 may 2026 | Gobierno instalado |
| Inventario y Validación | 26 may 2026 | 14 jun 2026 | Inventario técnico validado |
| Operación en Sombra | 15 jun 2026 | 21 jun 2026 | Shadowing iniciado |
| Corte y Recibo Final | 22 jun 2026 | 30 jun 2026 | Corte controlado |
| Estabilización | 1 jul 2026 | 15 jul 2026 | Operación plena CI2 |

Fecha de inicio de operación CI2: 1 de julio de 2026

### 4.4 Reglas de Comunicación Aprobadas

| Tipo | Frecuencia | Participantes | Formato | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reporte de avance a Luis | Semanal | Jelkin → Luis | Email + dashboard PM2 | Jelkin Carrillo |
| Reunión de seguimiento | Semanal | Jelkin + Luis | Virtual / Presencial | Jelkin Carrillo |
| Reporte al MME | Quincenal | Luis → Elizabeth | Email formal | Luis Herrera |
| Mesa técnica CI2 | Diaria | Equipo CI2 | Standup 15 min | Jelkin Carrillo |
| Mesa técnica con INTERNEXA | Según necesidad | CI2 + INTERNEXA | Virtual / Presencial | Jelkin Carrillo |
| Escalamiento de crisis | Inmediato | Jelkin → Luis → Elizabeth | Llamada / Telegram | Jelkin Carrillo |

### 4.5 Riesgos Iniciales Aceptados

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia Aprobada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R001 | INTERNEXA no coopera con la entrega | Alta | Crítico | Escalar a Elizabeth (MME) contractualmente |
| R002 | Documentación de INTERNEXA incompleta | Alta | Alto | Validar con pruebas técnicas, no confiar ciegamente |
| R003 | Backups no restaurables | Media | Crítico | Validar restore en Semana 3, tener plan B |
| R004 | Credenciales no transferibles | Media | Alto | Resetear credenciales, no depender de transferencia |
| R005 | Dependencia de personas clave de INTERNEXA | Alta | Alto | Identificar y entrevistar ASAP, grabar sesiones |

## 5. ACCIONES COMPROMETIDAS

| # | Acción | Responsable | Fecha Límite | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Designar especialistas técnicos CI2 (Seg, Infra, BD, Apps, Op) | Luis Herrera | 22 may 2026 | Lista de nombres y contactos | ⏳ Pendiente |
| 2 | Solicitar a Elizabeth carta formal exigiendo cooperación de INTERNEXA | Luis Herrera | 22 may 2026 | Carta oficial MME | ⏳ Pendiente |
| 3 | Preparar infraestructura destino mínima para restore | Especialista Infra CI2 | 25 may 2026 | Ambiente listo | ⏳ Pendiente |
| 4 | Instalar gobierno PM2 (herramientas, repositorios, dashboards) | Jelkin Carrillo | 25 may 2026 | GitHub + Drive + Jira funcionando | ⏳ Pendiente |
| 5 | Contactar inicial con INTERNEXA (si cooperan) | Jelkin Carrillo | 25 may 2026 | Minuta de primer contacto | ⏳ Pendiente |
| 6 | Validar contrato IND TECH ↔ Innovadataco (¿necesita adenda?) | Luis Herrera + Jelkin | 25 may 2026 | Decisión sobre prórroga | ⏳ Pendiente |
| 7 | Definir presupuesto adicional para infraestructura/viajes | Luis Herrera | 25 may 2026 | Aprobación de gastos | ⏳ Pendiente |

## 6. DOCUMENTOS APROBADOS EN ESTA REUNIÓN

| # | Documento | Versión | Aprobado por | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acta de Constitución del Empalme | 1.0 | Luis Herrera | ✅ Aprobado |
| 2 | Cronograma Gantt del Empalme | 1.0 | Luis Herrera | ✅ Aprobado |
| 3 | Registro de Riesgos del Empalme | 1.0 | Luis Herrera | ✅ Aprobado |
| 4 | Matriz de Stakeholders del Empalme | 1.0 | Luis Herrera | ✅ Aprobado |
| 5 | Plan de Comunicaciones del Empalme | 1.0 | Luis Herrera | ✅ Aprobado |
| 6 | Plan de Calidad del Empalme | 1.0 | Luis Herrera | ✅ Aprobado |
| 7 | Plan de Recursos del Empalme | 1.0 | Luis Herrera | ✅ Aprobado |
| 8 | Documento Maestro de la Operación | 1.0 | Luis Herrera | ✅ Aprobado |

## 7. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

| # | Observación | Quién la hizo | Tema |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Por completar durante la reunión] |  |  |
| 2 | [Por completar durante la reunión] |  |  |
| 3 | [Por completar durante la reunión] |  |  |

## 8. PRÓXIMA REUNIÓN

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | [Por definir — semanal] |
| Hora | [Por definir] |
| Modalidad | [Por definir — Virtual / Presencial] |
| Objetivo | Revisar avance de la semana, validar hitos, ajustar plan |

## 9. FIRMAS

| Rol | Nombre | Entidad | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerente de Proyecto CI2 | Luis Felipe Herrera | CI2 / IND TECH | _________________ |  |
| Director de Empalme / PM Ejecutivo | Jelkin Zair Carrillo Franco | Innovadataco | _________________ |  |
| Supervisora MME | Elizabeth | Ministerio de Minas y Energía | _________________ |  |

NOTA: Este acta de inicio formaliza el comienzo del empalme EMP-SICOM-2026-01. Todos los participantes se comprometen a cumplir con las decisiones, acciones y cronograma aquí establecidos.

Luis Felipe Herrera
Gerente de Proyecto CI2 — IND TECH / CI2

Jelkin Zair Carrillo Franco
Director de Empalme / PM Ejecutivo — Innovadataco

ZEUS - Agente IA InnovaDataCo
Soporte PM2 y Gestión Documental