# PRESENTACIÓN — Reunión con Luis Felipe Herrera

Fecha: Miércoles 21 de Mayo de 2026
Hora: 9:00 AM (hora Colombia)
Duración: 90 minutos
Lugar: [Definir: Teams/Meet/Presencial]

## DIAPOSITIVA 1: PORTADA

# EMPALME SICOM MME

## Plan de Trabajo y Gobierno del Proyecto

Jelkin Zair Carrillo Franco
Director de Empalme / PM Ejecutivo
Innovadataco — CI2

Mayo 2026

## DIAPOSITIVA 2: CONTEXTO DEL EMPALME

### ¿Qué es el Empalme SICOM?

- SICOM: Sistema de Información de Combustibles Minerales del Ministerio de Minas y Energía

- Operador Actual: INTERNEXA S.A. (saliente)

- Operador Nuevo: CI2 (entrante)

- Entidad Pública: Ministerio de Minas y Energía (MME)

- Contrato: GGC-2034-2025

### Objetivo del Empalme

Transferir operación, conocimiento y tecnología de INTERNEXA a CI2 en 6 semanas, garantizando continuidad del servicio desde el 1 de julio de 2026.

## DIAPOSITIVA 3: ALCANCE Y DURACIÓN

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Inicio Empalme | 19 de mayo de 2026 |
| Fin Empalme | 30 de junio de 2026 |
| Duración | 6 semanas |
| Inicio Operación CI2 | 1 de julio de 2026 |
| Vigencia Contrato | 1 julio — 30 noviembre 2026 (5 meses) |
| Transferencia Final | Noviembre 2026 (al nuevo operador) |

### Fases del Empalme

[F0: Gobierno] → [F1: Inventario] → [F2: Acceso] → [F3: Capacitación] → [F4: Pruebas] → [F5: Corte]
  1 semana       1 semana          1 semana         2 semanas           1 semana        1 día

## DIAPOSITIVA 4: ESTRUCTURA DE GOBIERNO

### Organigrama del Empalme

┌─────────────────┐
                    │      MME        │
                    │   (Elizabeth)   │
                    └────────┬────────┘
                             │
                    ┌────────▼────────┐
                    │  Luis Herrera     │
                    │ Gerente Proyecto  │
                    │     CI2 / IND     │
                    └────────┬────────┘
                             │
              ┌──────────────┼──────────────┐
              │              │              │
     ┌────────▼────────┐    │    ┌────────▼────────┐
     │  Jelkin Carrillo  │    │    │   Equipo Técnico   │
     │ Director Empalme  │◄───┘    │      CI2 (31)      │
     │   Innovadataco    │         └────────────────────┘
     └────────┬────────┘
              │
     ┌────────▼────────┐
     │  Equipo Empalme   │
     │  Innovadataco (4) │
     └───────────────────┘

### Roles Clave

| Rol | Nombre | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador | MME (Elizabeth) | Aprobación, supervisión contractual |
| Gerente Proyecto | Luis Herrera | Dirección estratégica, reporte MME |
| Director Empalme | Jelkin Carrillo | Ejecución técnica, coordinación equipo |
| Líder Técnico | [Por definir] | Arquitectura, decisiones técnicas |
| Líder Funcional | [Por definir] | Requisitos, validación, usuarios |

## DIAPOSITIVA 5: ENTREGABLES DEL EMPALME

### Documentos PM2 Generados

| Fase | Documento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Gobierno | Acta de Constitución | ✅ Generado |
| Gobierno | Cronograma Gantt | ✅ Generado |
| Gobierno | Registro de Riesgos | ✅ Generado |
| Gobierno | Matriz Stakeholders | ✅ Generado |
| Gobierno | Plan de Comunicaciones | ✅ Generado |
| Calidad | Plan de Calidad | ✅ Generado |
| Calidad | Plan de Recursos | ✅ Generado |
| Ejecución | Acta de Recibo Parcial | ✅ Generado |
| Ejecución | Acta de Recibo Final | ✅ Generado |
| Ejecución | Acta de Cesión de Derechos | ✅ Generado |
| Cierre | Informe de Cierre | ✅ Generado |

### Documentos Adicionales

| Documento | Descripción |
| --- | --- |
| Documento Maestro | Arquitectura, GAPs, requerimientos, acciones |
| Resumen Contrato SICOM | ANS, equipo mínimo, entregables, multas |
| Plan de Trabajo Completo | 7 fases, riesgos, cronograma, recursos |
| Checklist Documentación | 117 documentos requeridos de INTERNEXA |
| Plan de Capacitación | 80 horas, shadowing, evaluación |
| Plan de Pruebas | Funcionales, rendimiento, seguridad, UAT |
| Plan de Corte | 18 horas, GO/NO-GO, rollback |

## DIAPOSITIVA 6: CRONOGRAMA DETALLADO

### Línea de Tiempo del Empalme

Mayo 2026                           Junio 2026
│                                   │
├─19──┬─26──┬─02──┬─09──┬─16──┬─23──┼─30──┤
│  W1 │  W2 │  W3 │  W4 │  W5 │  W6 │Corte│
│     │     │     │     │     │     │     │
│F0   │F1   │F2   │F3   │F3   │F4   │F5   │
│Gob   │Inv  │Acc  │Cap  │Shad │Prueb│Corte│
│ierno │ent  │eso  │acit │owing│as   │     │
│      │ario │     │ación│     │     │     │

### Hitos Críticos

| Hito | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| M1 | 25 mayo | Gobierno instalado, equipo constituido |
| M2 | 2 junio | Inventario completo, documentación recibida |
| M3 | 7 junio | Accesos validados, ambiente de pruebas listo |
| M4 | 14 junio | Capacitaciones ejecutadas, shadowing iniciado |
| M5 | 24 junio | Shadowing completado, competencias validadas |
| M6 | 29 junio | Pruebas de aceptación aprobadas |
| M7 | 30 junio | Corte y migración exitosa |
| M8 | 7 julio | Acta de recibo parcial firmada |
| M9 | 30 nov | Cierre contrato, transferencia al nuevo operador |

## DIAPOSITIVA 7: RIESGOS PRINCIPALES

### Top 5 Riesgos del Empalme

| # | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INTERNEXA no entrega documentación | 🔴 Alta | 🔴 Crítico | Solicitud formal, plazos, escalamiento MME |
| 2 | INTERNEXA no facilita acceso | 🔴 Alta | 🔴 Crítico | NDAs, carta formal, escalamiento Elizabeth |
| 3 | Código fuente incompleto | 🟡 Media | 🔴 Crítico | Validación temprana, checklist, pruebas compilación |
| 4 | Backups corruptos | 🟡 Media | 🔴 Crítico | Validación inmediata, prueba restauración |
| 5 | Fallo en corte de migración | 🟢 Baja | 🔴 Crítico | Plan de rollback, ventana extendida, equipo 7×24 |

### Mitigaciones Activas

- ✅ NDAs en preparación (firma 25 mayo)

- ✅ Carta formal de solicitud de accesos (envío 23 mayo)

- ✅ Plan de rollback detallado (18h ventana)

- ✅ Equipo 7×24 asignado para corte

- ✅ Monitoreo intensivo primeras 72h post-migración

## DIAPOSITIVA 8: REQUERIMIENTOS DE INTERNEXA

### ¿Qué necesitamos de INTERNEXA?

| # | Requerimiento | Prioridad | Fecha Necesidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acceso a plataformas (Web, APPs, ITSM, BI) | 🔴 Crítica | 2 junio |
| 2 | Código fuente (Java, BPM) en GitLab/GitHub | 🔴 Crítica | 4 junio |
| 3 | Documentación técnica completa | 🔴 Crítica | 2 junio |
| 4 | Máquinas virtuales con configuraciones | 🔴 Crítica | 4 junio |
| 5 | Backups y logs de operación | 🔴 Crítica | 8 junio |
| 6 | Capacitación formal al equipo CI2 | 🔴 Crítica | 10 junio |
| 7 | Acuerdo de confidencialidad | 🔴 Crítica | 25 mayo |
| 8 | Acta de entrega firmada | 🔴 Crítica | 30 junio |

### Checklist de Documentación

- 117 documentos identificados en 12 categorías

- 48 documentos críticos (prioridad inmediata)

- 0 documentos recibidos al 20 de mayo

- Próxima acción: Carta formal de solicitud (23 mayo)

## DIAPOSITIVA 9: ANS Y MULTAS

### Acuerdos de Niveles de Servicio (24 ANS)

| Categoría | ANS | Valor | Multa Incumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad | Plataforma SICOM | >99.90% | 0.5% facturación × 0.1% debajo |
| Continuidad | RPO | <30 min | 0.5% × 10 min adicional |
| Continuidad | RTO críticos | ≤2h | 5% × hora adicional |
| Seguridad | MTTD | ≤15 min | 0.5% × 0.1% debajo |
| Seguridad | MTTR | ≤4h | 0.5% × 0.1% debajo |
| Call Center | Abandono | <20% | 0.5% × 0.1% debajo |
| Call Center | Satisfacción | >80% | 0.5% × 0.1% debajo |
| Gestión | Incidentes resueltos | >95% | 0.5% × 0.1% debajo |

### Consecuencias por Incumplimiento

- 2 meses consecutivos incumplidos → Reunión de gerencia

- >20% incumplimiento acumulado → Reunión de gerencia

- Posibles resultados: Planes de choque, revisión contractual, finalización

## DIAPOSITIVA 10: EQUIPO Y RECURSOS

### Equipo Mínimo Requerido (31 personas)

| Área | Roles | Cantidad | Dedicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección | Director, Líder Técnico, Líder Funcional | 3 | 100% |
| Técnico | DBA, QA, Java, BPM, BI, Calidad, Estadística | 12 | 100% |
| Operación | Analistas de Información, Formadores | 9 | 100% |
| Call Center | Coordinador, Agentes | 7 | 100% |
| TOTAL |  | 31 |  |

### Equipo de Empalme Innovadataco (4 personas)

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| PM Ejecutivo (Jelkin) | Dirección empalme, reporte a Luis |
| Analista de Procesos | Mapeo, documentación, SOPs |
| Especialista Migración | Plan de corte, rollback, validación |
| Documentador Técnico | Manuales, actualización, transferencia |

### Presupuesto Estimado

| Concepto | Valor (COP) |
| --- | --- |
| Empalme (6 semanas) | $713.000.000 |
| Operación (5 meses) | $2.728.000.000 |
| TOTAL PROYECTO | $3.441.000.000 |

## DIAPOSITIVA 11: PRÓXIMAS ACCIONES

### Acciones Inmediatas (Semana 1)

| # | Acción | Responsable | Fecha Límite |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Confirmar reunión kickoff con INTERNEXA | Jelkin | 21 mayo |
| 2 | Enviar carta formal de solicitud de accesos | Jelkin | 23 mayo |
| 3 | Firmar NDAs (CI2 ↔ INTERNEXA) | Legal | 25 mayo |
| 4 | Constituir equipo de empalme formalmente | Jelkin | 25 mayo |
| 5 | Configurar herramientas de gestión (Jira/Monday) | Equipo | 24 mayo |
| 6 | Solicitar documentación crítica a INTERNEXA | Jelkin | 23 mayo |

### Decisiones Requeridas de Luis

| # | Decisión | Impacto | Urgencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aprobación de plan de trabajo | Alta | 🔴 Inmediata |
| 2 | Confirmación de presupuesto | Alta | 🔴 Inmediata |
| 3 | Designación de Líder Técnico CI2 | Crítica | 🔴 Inmediata |
| 4 | Designación de Líder Funcional CI2 | Crítica | 🔴 Inmediata |
| 5 | Confirmación de equipo de 31 personas | Crítica | 🟡 Esta semana |
| 6 | Aprobación de NDAs | Alta | 🟡 Esta semana |
| 7 | Coordinación reunión con Elizabeth | Alta | 🟡 Esta semana |

## DIAPOSITIVA 12: PREGUNTAS PARA LUIS

### 1. Sobre Gobierno

- ¿Has revisado y apruebas el plan de trabajo propuesto?

- ¿Confirmas la estructura de reporte: Jelkin → Luis → Elizabeth → MME?

- ¿Necesitas algún ajuste en la frecuencia de reuniones?

### 2. Sobre Recursos

- ¿El equipo de 31 personas está confirmado y asignado?

- ¿Quiénes son los Líder Técnico y Líder Funcional de CI2?

- ¿Hay restricciones presupuestales que deba conocer?

### 3. Sobre INTERNEXA

- ¿Tienes contacto directo con el Gerente de Proyecto de INTERNEXA?

- ¿Has coordinado alguna reunión conjunta (CI2 + INTERNEXA + MME)?

- ¿Conoces la disposición de INTERNEXA para colaborar?

### 4. Sobre MME

- ¿Elizabeth está al tanto del plan de empalme?

- ¿Hay alguna restricción o requerimiento adicional del MME?

- ¿Cuándo podemos tener una reunión conjunta con Elizabeth?

### 5. Sobre Riesgos

- ¿Conoces algún riesgo adicional que deba considerar?

- ¿Hay antecedentes de empalmes similares que podamos aprender?

- ¿Cuál es tu mayor preocupación sobre este empalme?

### 6. Sobre Contrato IND TECH ↔ Innovadataco

- ¿Estás al tanto de que el contrato vence el 14 de junio?

- ¿Podemos gestionar una prórroga o adenda para cubrir hasta el 30 de junio?

## DIAPOSITIVA 13: CIERRE

### Próximos Pasos

- Hoy (20 mayo): Revisión final de documentos, preparación de reunión

- Mañana (21 mayo): Reunión con Luis — aprobación, decisiones, coordinación

- 22-23 mayo: Reunión kickoff con INTERNEXA, envío de cartas formales

- 24-25 mayo: Firma de NDAs, constitución formal del equipo

- 26 mayo: Inicio de Fase 1: Inventario técnico

### Contacto

| Rol | Nombre | Teléfono | Email |
| --- | --- | --- | --- |
| Director Empalme | Jelkin Zair Carrillo Franco | [Por definir] | [Por definir] |
| Gerente Proyecto | Luis Felipe Herrera | [Por definir] | [Por definir] |
| Supervisora MME | Elizabeth | [Por definir] | [Por definir] |

Documento generado por: ZEUS — Innovadataco
Fecha generación: 20 de mayo de 2026
Versión: 1.0 — Para discusión y aprobación

## NOTAS PARA EL PRESENTADOR (Jelkin)

### Tips para la Reunión

- Llegar puntual — La primera impresión cuenta

- Llevar impreso: Esta presentación + Acta de Inicio + Documento Maestro

- Enfocar en: Riesgos, decisiones pendientes, apoyo necesario de Luis

- No prometer: Lo que no se puede cumplir (ANS 99.90% es exigente)

- Pedir explícitamente: Aprobación del plan, confirmación de recursos, reunión con Elizabeth

- Documentar: Todo acuerdo verbal → acta escrita

- Cierre con: Próximos pasos concretos, fechas, responsables

### Material de Apoyo para Llevar

- ☐ Presentación impresa (13 diapositivas)

- ☐ Acta de Inicio del Empalme (Word)

- ☐ Documento Maestro (arquitectura + GAPs)

- ☐ Resumen del Contrato SICOM (ANS, multas)

- ☐ Plan de Trabajo completo (cronograma)

- ☐ Agenda de reunión (8 puntos)

- ☐ Laptop con acceso al repositorio GitHub

### Posibles Objeciones de Luis y Respuestas

| Objeción | Respuesta |
| --- | --- |
| “El plan es muy ambicioso” | “Es el plan basado en el contrato. Podemos ajustar pero necesitamos decisiones hoy.” |
| “No tenemos los 31 personas” | “El contrato lo exige. Podemos buscar alternativas pero necesito saber el gap.” |
| “INTERNEXA no va a colaborar” | “Por eso necesitamos la carta formal del MME y los NDAs. Tu apoyo es clave.” |
| “El presupuesto es alto” | “Es una estimación. Podemos ajustar pero primero confirmemos el alcance.” |
| “No conozco a Elizabeth” | “Podemos coordinar una reunión conjunta. ¿Cuándo te funciona?” |

¡Éxito en la reunión, Jelkin!